Утверждена

постановлением

администрации Весьегонского района

от 29.12.2018 № 659

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тверской области

«Весьегонский район»

«Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе»

на 2019 - 2024 годы

г. Весьегонск

2018 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»**

**«Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе»**

**на 2019 – 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе»  на 2019 – 2024 годы |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Весьегонского района Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Весьегонского района Тверской области  2. Развитие молочного животноводства в Весьегонском районе |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Весьегонского района» Подпрограмма 2 «Сохранение (увеличение) поголовья молочного стада во всех категориях хозяйств Весьегонского района» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Уменьшение количества случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных  Сохранение (увеличение) поголовья молочного стада во всех категориях хозяйств. Обеспечение конкурентоспособности на местном и региональном рынках молочной продукции. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств местного и областного бюджетов.  Всего по программе – 998 200,00 рублей  из которых средства областного бюджета – 218 200,00 рублей  2019 год – 164 700,00  в том числе  подпрограмма 1 – 34 700,00 рублей  подпрограмма 2 – 130 000,00 рублей  2020 год – 166 700,00  в том числе  подпрограмма 1 – 36 700,00 рублей  подпрограмма 2 – 130 000,00 рублей  2021 год – 166 700,00  в том числе  подпрограмма 1 – 36 700,00 рублей  подпрограмма 2 – 130 000,00 рублей  2022 год – 166 700,00  в том числе  подпрограмма 1 – 36 700,00 рублей  подпрограмма 2 – 130 000,00 рублей  2023 год – 166 700,00  в том числе  подпрограмма 1 – 36 700,00 рублей  подпрограмма 2 – 130 000,00 рублей  2024 год – 166 700,00  в том числе  подпрограмма 1 – 36 700,00 рублей  подпрограмма 2 – 130 000,00 рублей |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**1.1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития**

На территории Весьегонского района осуществляют производственную деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий. Малый бизнес в агропромышленном комплексе представлен крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, личными подсобными хозяйствами. В районе зарегистрировано 11 КФХ и индивидуальных предпринимателей, 4152 личных подсобных хозяйства, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, содержат скот (КРС, свиней, овец). За время проведения реформ малые формы хозяйствования стали неотъемлемой частью сельскохозяйственного производства.

Ключевой отраслью сельского хозяйства района является животноводство. Большинство хозяйств, специализируется на молочно-мясном скотоводстве.

Главным направлением в сельскохозяйственных предприятиях является производство молока. В 2017 году произведено 2 777,0 т. молока (72,5 % к прошлому году). Снижение показателя обусловлено сокращением поголовья крупного рогатого скота.

В 2017 году поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях уменьшилось на 618 голов и составляет 1443 головы, ООО «Восход» прекратил производственную деятельность и перевел в Калининский район 257 голов, также по причине ЧС возникшей в Колхозе им Чапаева поголовье хозяйства сократилось на 135 голов КРС из них 85 голов дойного стада), по причине нехватки кадров сократили поголовье Колхоз «Новая жизнь» и СПК «Новый строй».

На 2019-2021 годы запланирован рост поголовья овец и птицы в крестьянско-фермерских хозяйствах, так как данный вид продукции востребован на рынке.

С 2014 года ведет деятельность крестьянско-фермерское хозяйство Евдокимова М. Д., направление – кролиководство. На 01.01.2018 года поголовье кроликов составило 5,4 тыс. голов.

В Ивановском сельском поселении действует крупное ЛПХ Блохина Ильи Викторовича, который занимается разведением племенных овец романовской породы. Маточное поголовье составляет 150 голов, товарный молодняк 200 голов.

В 2017 году открыто два КФХ: Сухорученко А.В – основное направление растениеводство: в 2016 году засеяно 40 га зерновых и 20 га картофеля, и Рыжов А.Н. основное направление животноводство - на текущую дату имеет 50 голов КРС на откорме.

Продукция растениеводства представлена в районе зерном и картофелем.

Площадь под зерновыми культурами в 2018 году составила 2008 га (86,6% к 2017 году). Сократили свои посевные площади ООО «Восход», СПК «Новый строй», ПСХК им М.Горького. Получено зерна – 2,5 тыс. тонн (85,3% к 2017 году).

На прогнозный период 2019-2021 года планируется сохранить объемы производства зерна в натуральном выражении на уровне 2018 года.

Производство картофеля по району за 2018 год планируется 1,6 тыс. тонн (96,6% к 2017 году). Уменьшение объема производства картофеля связано с прекращением деятельности ПСХК имени М. Горького.

Сельхозтоваропроизводителям оказывалась поддержка из областного бюджета:

Всего получено 9,28 млн. руб., что составило 101% к уровню 2016 года.

В 2017 году колхоз им Чапаева приобрел в лизинг новый зерноуборочный комбайн за 7,813 мл рублей, и жатку за 756,763 тысяч рублей.

Основными проблемными вопросами развития сельского хозяйства являются низкие темпы обновления основных производственных фондов, финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агропродовольственных рынков, недостаточным притоком частных инвестиций, вызванных низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие региона осуществляется ветеринарной службой Тверской области путем проведения комплекса мер по обеспечению противоэпизоотических мероприятий на территории Тверской области. Система ветеринарной службы Тверской области включает в себя государственную и ведомственную ветеринарные службы. Обеспечение эпизоотического благополучия Тверской области осуществляется в соответствии с разработанным Главным управлением ежегодным Планом противоэпизоотических мероприятий Тверской области, включающим в себя проведение диагностических исследований, вакцинации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других ветеринарно-санитарных мероприятий. Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного и растительного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении на территории Тверской области заключается в осуществлении комплекса мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы, осмотру животноводческой и другой продукции, надзору при производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения с последующим оформлением и выдачей ветеринарных сопроводительных документов, систематизации и анализа заболеваний животных.

1.2 Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы.

Большинство инфекционных болезней имеют строго выраженную цикличность. На начало 21 века прогнозируется пики активизации инфекционного процесса по большинству карантинных и особо опасных болезней, многие из которых свойственны как домашним, так и диким животным (бешенство, сибирская язва, классическая чума свиней, АЧС, болезнь Ньюкасла и др.).

Неуправляемость эпизоотическим процессом в дикой природе, миграция животных, природно-очаговый фактор создают предпосылки возникновения инфекции. Например, большинство случаев заболевания бешенством приходится на диких животных, основными переносчиками АЧС являются дикие кабаны, гриппа птиц – дикие перелётные птицы.

Рост импорта в Российскую Федерацию скота, племенного материала, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок увеличивает риск заноса нетипичных инфекционных заболеваний в регион.

Нарушение ветеринарно-санитарных требований при заготовке, переработке, хранении и реализации продукции со стороны поставщиков создает предпосылки для снижения качества продукции.

Осуществление несанкционированной торговли продукцией животного происхождения создает угрозу здоровью человека.

Низкий уровень состояния материально-технической базы, необходимость проведения технической и технологической модернизации, реконструкции государственных учреждений ветеринарии Тверской области.

Дефицит квалифицированных ветеринарных и лабораторных специалистов.

**Раздел 2 Цели муниципальной программы**

**2.1 Перечень целей муниципальной программы**

Целями муниципальной программы на период до 2024 года являются:

- улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Весьегонского района Тверской области;

- развитие молочного животноводства в Весьегонском районе

**2.2 Перечень показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы:**

1) количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных;

2) степень ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных в отчетном периоде;

3) поголовье коров во всех категориях хозяйств Весьегонского района;

4) создание условий для развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Значения показателей целей программы по годам ее реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 3 Подпрограммы**

**Подпрограмма 1. Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Весьегонского района.**

Реализация подпрограммы 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Весьегонского района» направлена на предупреждение особо опасных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

**Подпрограмма 2 Сохранение (увеличение) поголовья молочного стада во всех категориях хозяйств Весьегонского района**

Реализация подпрограммы 2 «Сохранение (увеличение) поголовья молочного стада во всех категориях хозяйств Весьегонского района» направлена на увеличение объемов производства и переработки молока.

**1. Задачи подпрограмм**

1.1 Снижение риска заболевания бешенством на территории Весьегонского района.

1.2 Информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.3. Увеличение объемов производства и переработки молока.

**2. Показатели, характеризующие решение каждой задачи подпрограмм**

2.1. Количество случаев заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных.

2.2. Количество информационных материалов, ежегодно размещенных в средствах массовой информации.

2.3. Количество провакцинированных домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства животных.

2.4. Количество отловленных животных, подозрительных на заболевание бешенством животных.

2.5. Количество ежегодных проведенных межведомственных совещаний, заседаний, конференций, семинаров.

2.6. Количество безнадзорных животных ежегодно подлежащих отлову.

2.7. Наличие доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Весьегонском районе.

2.8. Наличие информационных писем по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье населения Весьегонского района.

2.9. Наличие информационных писем о возникновении или угрозе заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, массовых незаразных болезней животных и проводимых противоэпизоотических (профилактических) мероприятиях.

2.10. Заключение договора аренды пункта приемки и переработки молока администрацией Весьегонского района с ГКУ Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области"

2.11. Передача пункта приемки и переработки молока в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.12. Страхование арендованного имущества.

2.13. Установка охранной сигнализации

**3. Мероприятия подпрограмм**

Мероприятие 1.1 Профилактика заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных.

Мероприятие 1.2 Разработка и размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам профилактики бешенства животных.

Мероприятие 1.3 Материально-техническое оснащение мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства животных.

Административное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий межведомственного взаимодействия, направленных на совершенствование работы по профилактике и ликвидации бешенства животных.

Мероприятие 1.5 Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Административное мероприятие 2.1 Регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Весьегонского района.

Административное мероприятие 2.2 Информирование населения о возникновении или угрозе заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, массовых незаразных болезней животных и проводимых противоэпизоотических (профилактических) мероприятиях.

Мероприятие 1.1 Аренда пункта приемки и переработки молока (с правом передачи в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства)

Мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности арендованного имущества

**4.** **Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограмм**.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 218 200,00 (двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **итого** |
| Задача 1 | 34 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 218 200,00 |
| Задача 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **34 700,00** | **36 700,00** | **36 700,00** | **36 700,00** | **36 700,00** | **36 700,00** | **218 200,00** |

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 780 000,00 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **итого** |
| Задача 1 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 780000,00 |
| **Итого** | **130000,00** | **130000,00** | **130000,00** | **130000,00** | **130000,00** | **130000,00** | **780000,00** |

**Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы.**

Реализации мероприятий Программы расчитана на 2019-2024 годы.

**Раздел 5. Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

**Подраздел 1**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Администрация Весьегонского районаявляется главным распорядителем средств бюджета Весьегонского района в реализации программы.

В реализации мероприятий муниципальной программы администрация Весьегонского района принимает участие как главный администратор муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с законодательством.

Администрация Весьегонского районаосуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 января администрация Весьегонского района осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение главой администрации Весьегонского района.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями муниципальной программы.

**Подраздел 2**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации государственной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями главного администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского районаформирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского района представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к программе на экспертизу в финансовый отдел администрации Весьегонского района, отдел по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района.

Финансовый отдел администрации Весьегонского района проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

Отдел по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района, проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского районадорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

**Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского районапредставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и защите прав потребителей администрации Весьегонского района согласно приложению 2 к Программе, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в год.

Администрация Весьегонского районав случае досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления администрации района о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, и представляет его в установленном порядке на утверждение.

В срок до 10 июня года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района, обеспечивает рассмотрение и утверждение местной администрацией проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Подраздел 3**

**Внесение изменений в муниципальную программу**

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением администрации района (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Тверской области;

в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или мероприятий подпрограммы;

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

е) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета, бюджета Тверской области и других источников на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

з) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

и) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Весьегонского района с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

**Раздел 7**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) отсутствие профессионального менеджмента;

б) недостаточная квалификация отдельных работников учреждений – исполнителей программы.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации работников

Внешними рисками реализации государственной программы являются:

б) изменение финансирования;

Способом ограничения внешних рисков является:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения Весьегонского района о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Администрацией на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.