|  |  |
| --- | --- |
| Утвержден | Согласован с общественными организациями инвалидов |
| Постановлением администрации Весьегонского района Тверской области от 05.10.2015 № 383 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | Шкутков  Анатолий Федорович | |  | Председатель Тверской областной общественной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию) |  | Трегуб  Александр Борисович | |  | Председатель Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации Всероссийского общества глухих (по согласованию) |  | Ибрагимова  Светлана Юрьевна | |

**План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов («дорожная карта») в Весьегонском районе Тверской областина 2015-2020 годы**

**Общее описание «дорожной карты»**

Дорожная карта Весьегонского района Тверской области является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Тверской области, муниципальными правовыми актами Весьегонского района Тверской области, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Дорожная картаразработана Администрацией Весьегонского района Тверской области в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. **Реализация плана мероприятий (далее - «дорожная карта») призвана обеспечить доступность объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, повысить эффективность и качество предоставления услуг данной категории граждан.**

Целями «дорожной карты» являются:

- обеспечение устойчивого развития системы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Весьегонском районе Тверской области.

- создание для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и информации и услугам, предоставляемым на этих объектах.

Для достижения поставленных целей необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

- совершенствование нормативно-правовой базы в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов;

- поэтапное повышение доступности объектов и услуг для инвалидов;

- достижение к 2020 году 100% доступности приоритетных объектов и услуг в сфере местного самоуправления, образования и культуры.

-удовлетворение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в услугах, отвечающих современным требованиям доступности

**II. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и прогноз развития ситуации с учетом реализации мероприятий**

На 1.01.2015 г. в Весьегонском районе Тверской области проживаетболеетысячи человек, относящихся к маломобильным группам населения, среди которых пожилые люди, матери с колясками, и инвалиды, нуждающихся в обеспечении доступности к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

На территории муниципального образования «Весьегонский район» Тверской области проживает 11737 человек. Общее количество инвалидов– 1 070 человек (это составляет 9% от общего числа жителей), в том числе 27детей.

Наиболее уязвимыми являются три основные категории инвалидов:

15 инвалидов передвигаются на креслах – колясках.

- инвалиды с нарушением слуха – 8 человек;

- инвалиды с нарушением зрения – 47 человек.

В Весьегонском районе ведется работа по обеспечению доступности для маломобильных групп населения функционирующих социально значимых объектов. В рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в МОУ Весьегонская СОШ создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.В образовательных организациях, организациях культуры, проводятся мероприятия для обеспечения минимальных потребностей инвалидов(входные группы оборудованы пандусами).Однако как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих объектов строительные нормы и правила РФ (СНиП 35-01-2001), регламентирующие мероприятия по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, выполняются не всегда.

Остаются недоступными объекты транспорта, торговли и предоставления бытовых услуг населению Весьегонского района.

Учитывая, что муниципальное учреждение культуры «Весьегонский районный дом культуры»и муниципальное учреждение культуры «Весьегонскаямежпоселенческая центральная библиотека им. Д.И.Шаховского»являются популярным местом в районном центре, необходимо предусмотреть создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов.

Необходимо усиление контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов зданий и сооружений в процессе их строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию в соответствии с «РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Реализация мероприятий Плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов позволит увеличить возможность:

- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и другой инфраструктуры района и улучшить качество их жизни;

- создания условий, обеспечивающих инвалидам и маломобильным группам населения равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры, средствами информации и связи и интеграцию в общество,

- достижения значительного социального эффекта, связанного с улучшением качества жизни инвалидов, а также определенного экономического эффекта, обусловленного повышением независимости инвалидов

1. **Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».**

Реализация Плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов позволит увеличить возможность:

- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и другой инфраструктуры района и улучшить качество их жизни;

- создания условий, обеспечивающих инвалидам и маломобильным группам населения равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры, средствами информации и связи и интеграцию в общество,

- достижения значительного социального эффекта, связанного с улучшением качества жизни инвалидов, а также определенного экономического эффекта, обусловленного повышением независимости инвалидов

**Показатели**

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг вмуниципальныеучреждения | % | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| - повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов \* | % | 0 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| - повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений\*. | % | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в общество: |  |  |  |  |  |  |  |
| - повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Удельный вес зданий учреждений, требующих капитального ремонта с целью обеспечения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества зданий приоритетных объектов, предоставляющих услуги инвалидам и маломобильным группам населения | % | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

\* Достижение запланированных показателей возможно только при условии наличия необходимых средств в бюджете Весьегонского района Тверской области на финансирование исполнительных органов власти

**II. План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | |
|  | Создание рабочей группы, утверждение ее состава и плана работы | Постановление Администрации Весьегонского района Тверской области от 31.08.2015 г. № 336 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в Весьегонском районе» | Живописцева Е.А.- зам.главы администрации Весьегонского района; | Август 2015г. | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность для всех категорий граждан.Выявление необходимых видов работ при обследовании объектов инфраструктуры для инвалидов  и маломобильных групп населения |
|  | Проведение паспортизации объектов всех форм собственности, предоставляющих услуги населению, на предмет их доступности для инвалидов и МГН |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района,  Солдатова Т.А.-специалист по социальной работе ГБУ КЦСОН Весьегонского района,  Соловьёв А.Н.-заведующий отделом имущественных отношений и градостроительства администрации Весьегонского района,  Максимова Л.А.-заведующий отделом образования администрации Весьегонского района,  КарагуловС.А.-заведующий отделом по работе с молодёжью и спорту администрации Весьегонского района,  Попова Л.Б.-заведующий отделом транспорта связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района | 2015г. | 1. соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность для всех категорий граждан  2. определение объемов работ на объектах, предоставляющих услуги населению, на предмет их доступности для инвалидов и МГН |
|  | Обеспечение координации деятельности застройщиков по соблюдению требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан, при согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений социально-значимых объектов инфраструктуры | Разрешение на строительство | Соловьёв А.Н.-заведующий отделом имущественных отношений и градостроительства администрации Весьегонского района | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан.  Все новые здания доступны для инвалидов и МГН. |
|  | Обеспечение координации деятельности по соблюдению требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан, при проведении реконструкции, переоборудования, капитального, планового и планово-предупредительного ремонта зданий, сооружений | Разрешение на строительство | Соловьёв А.Н.-заведующий отделом имущественных отношений и градостроительства администрации Весьегонского района | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан.  Все новые и реконструированные здания доступны для инвалидов и МГН |
|  | Оборудование парковочных мест для автомобилей  инвалидов около здания администрации Весьегонского района |  | Максимов И.А.- управляющий делами администрации Весьегонского района | 2016 год | поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2016 года до 20% |
|  | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов у Администрации Весьегонского района, установка соответствующих знаков |  | Максимов И.А.- управляющий делами администрации Весьегонского района | ежегодно | соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность для всех категорий граждан |
|  | Обеспечение надлежащей эксплуатации имеющихся устройств (пандусы, поручни и др.) по безбарьерному передвижению маломобильных групп населения (МГН) к зданиям сооружениям | локальный правовой акт | Руководители учреждений | постоянно | сохранение и поддержание в нормативном состоянии имеющихся устройств (пандусы, поручни и др.) для безбарьерного передвижения инвалидов и МГН к объектам (зданиям и сооружениям), на которых предоставляются услуги населению |
|  | Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |  | ГКУ Тверской области «ЦЗН Весьегонского района»  (по согласованию) | по мере обращений | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов |
|  | Координация деятельности местных органов власти, организаций и учреждений, участвующих в реализации «дорожной карты» |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан.Исполнение мероприятий «дорожной карты» |
|  | Проведение анализа и постоянный контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты», внесение необходимых корректив в зависимости от социально-экономической ситуации |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан.Повышение качества исполнения мероприятий «дорожной карты» |
|  | Информирование общественности о ходе реализации «дорожной карты» в газете «Весьегонская жизнь» и на официальном сайте Весьегонского района |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района | ежегодно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан.Повышение качества исполнения мероприятий «дорожной карты» |
|  | Проведение проверки существующих пандусов на предмет соответствия нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов; при отсутствии вышеуказанных - дооборудование объектов пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями (аппарели, подъемники, перила, рельефно-контрастные полосы, места крепления колясок и др.). | Постановление Администрации Весьегонского района Тверской области от 05.10.2015 г. № 382  «Об утверждении перечня приоритетных объектов инфраструктуры по выполнению первоочередных мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов». | Соловьёв А.Н.-заведующий отделом имущественных отношений и градостроительства администрации Весьегонского района;  руководители учреждений | Приоритетные объекты- до 2020 года  Остальные объекты-по мере поступления финансовых средств | Объекты более доступны для инвалидов и МГН  Поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2020 года до 100% |
|  | Оснащение административных зданий телефонными аппаратами с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и инвалидов по зрению (наличие крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих) |  | Руководители учреждений | При необходимости по мере поступления финансовых средств | административные зданияболее доступны инвалидов по слуху и инвалидов по зрению  Поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2020 года до 80% |
|  | Приспособление дверей подъездов и коридоров зданий путем установки автоматического привода с целью комфортного открывания дверей.  При установке новых дверей учет возможностей проезда в инвалидных креслах-колясках | Постановление Администрации Весьегонского района Тверской области от 05.10.2015 г. № 382  «Об утверждении перечня приоритетных объектов инфраструктуры по выполнению первоочередных мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов». | Руководители учреждений | Приоритетные объекты- до 2020 года  По мере поступления финансовых средств | административные зданияболее доступны для инвалидов и МГН  Поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2020 года до 100% |
|  | Оснащение визуальной, звуковой и тактильной информацией помещений, предназначенных для пребывания граждан, обеспечение функционирования системы средств информации и сигнализации об опасности (должны быть комплексными и иметь полную информацию о возможных путях эвакуации в доступном для инвалидов формате) |  | Руководители учреждений | постоянно | административные зданияболее безопасны для населения |
|  | Установка в легко заметном положении указательных табличек в доступном для инвалидов формате, которые упрощают ориентирование и пользование созданным пространством и передают нужную информацию о наличии мер, принятых для обеспечения доступности лицам с ограничением или нарушением двигательных функций | Постановление Администрации Весьегонского района Тверской области от 05.10.2015 г. № 382  «Об утверждении перечня приоритетных объектов инфраструктуры по выполнению первоочередных мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов». | Руководители учреждений | Приоритетные объекты- до 2020 года | Объекты более доступны для инвалидов и МГН  Поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальнойинфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2020 года до 100% |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в здания и создание условий для возможности получения ими предоставляемых услуг в административных зданиях, объектах образования и культуры | Постановление Администрации Весьегонского района Тверской области от 05.10.2015 г. № 382  «Об утверждении перечня приоритетных объектов инфраструктуры по выполнению первоочередных мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов». | Руководители учреждений | Приоритетные объекты- 2020 год  Остальные объекты -по мере поступления финансовых средств | 1.Объекты доступны для инвалидов и МГН  2.Поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2020 года до 100%  3. поэтапное повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений концу 2020 года до 60 % |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района | ежегодно | Формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в общество |
|  | Проведение бесед и лекций в муниципальных образовательных учреждениях по проблемам инвалидов |  | Максимова Л.А.-заведующий отделом образования администрации Весьегонского района | периодически |
|  | Инициирование освещения проблем, прав и возможностей инвалидов, поэтапного повышения доступности инфраструктуры в СМИ |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района | периодически | повышение условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых интегрированных мероприятий |  | Карагулов С.А.-заведующий отделом по работе с молодёжью и спорту администрации Весьегонского района, | периодически | 1.Формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в общество  2. поэтапное повышение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой, спортом в общей численности данной категории населения к концу 2020 года до 90 %  3. увеличение доли интегрированных мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований), в том числе с участием детей-инвалидов до 50% от числа всех мероприятий |
|  | Градостроительный контроль проведения мероприятий по организации безбарьерной среды для инвалидов при выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. |  | Соловьёв А.Н.-заведующий отделом имущественных отношений и градостроительства администрации Весьегонского района | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан.  Все новые и реконструированные здания доступны для инвалидов и МГН |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
|  | Оборудовать помещения для приема граждан техническими средствами, а также дополнительно установить видеотерминалы (стойки) с необходимой справочной информацией | Постановление Администрации Весьегонского района Тверской области от 05.10.2015 г. № 382  «Об утверждении перечня приоритетных объектов инфраструктуры по выполнению первоочередных мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов». | Руководители учреждений | Приоритетные объекты- 2020 год  Остальные объекты -по мере поступления финансовых средств | -повышение условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности  -поэтапное повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов концу 2020 года до 100 % |
|  | Совместно с представителями общественных организаций инвалидов разработать памятки для работников (КПП, гардероб, столовая, обслуживающий персонал) по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учетом особенностей инвалидов по слуху: глухих и слабослышащих; инвалидов по зрению: слепых и слабовидящих; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата**)** |  | Е.А.Живописцева- заместитель главы администрации Весьегонского района | 2015-2016г.г. | повышение условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности |
|  | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  | Руководители учреждений, заведующие отделами администрации Весьегонского района | до 2020 года | -повышение условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности  -поэтапное повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов, в общей численности опрошенных инвалидов концу 2020 года до 80 % |
|  | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов по слуху:  1. Размещение в доступных для инвалидов по слуху местах в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о предоставляемых услугах  2. Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации инвалидов по слуху, предоставляемыми на основных мероприятиях и собраниях |  | Максимов И.А.- управляющий делами администрации Весьегонского района;  руководители учреждений | до 2020 года по мере поступления финансовых средств | -повышение условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности  -поэтапное повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов концу 2020 года до 70 % |
|  | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:  1. Обеспечение доступности здания;  2. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства для передвижения, например, костылей в местах ожидания и местах приема граждан в организации. |  | Максимов И.А.- управляющий делами администрации Весьегонского района;  руководители учреждений | до 2020 года по мере поступления финансовых средств | -повышение условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности  -поэтапное повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов концу 2020 года до 80% |
|  | Ежегодно проводить семинары по обучению персонала нормам и правилам работы с различными категориями инвалидов при предоставлении услуг данной категории граждан при предоставлении услуг |  | Максимов И.А.- управляющий делами администрации Весьегонского района;руководители учреждений | ежегодно | формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в общество |