## Slide 1: Итоги ремонтно-эксплуатационной деятельности Весьегонского РЭС за 2014 год. Планы на 2015 год

## Slide 2: ВЛ-10 кВ: 531,2 км ВЛ-0,4 кВ: 334,3 км ТП-10/0,4 кВ: 294 шт. РП-10 кВ: 1 шт. Общее количество у.е.: 2176
Характеристика РЭС

## Slide 3: Общее количество персонала РЭС: 50 чел., в том числе: Бригада по эксплуатации распределительных сетей № 1: 5 чел. Бригада по эксплуатации распределительных сетей № 2: 5 чел. Бригада по диагностике электрооборудования: 3 чел. Бригада мастерского участка «Кесьма»: 4 чел. Бригада мастерского участка «Любегощи»: 5 чел. Электромонтеры оперативно-выездной бригады: 8 человек Диспетчера ОТГ: 4 человек Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами: 2 чел. Отдел учета и оптимизации потерь: 5 чел. Пункт по работе с потребителями: 1 чел. Производственно-техническая группа: 3 чел. Административно-хозяйственная группа: 1 чел.

## Slide 4: ТРАНСПОРТ Весьегонского РЭС: Грузовой фургон ГАЗ-66: 1 шт. БКМ: 1 шт. Автомобиль УАЗ: 5 шт. Автогидроподъемник ВС-18: 1 шт. Трактор колесный ЮМЗ: шт. Бульдозер: 1 шт.

## Slide 5: Итоги капитального ремонта Весьегонского РЭС 2014 года по ремонту ВЛ-10 кВ
ВЛ-10кВ фид.254 ПС Григорово – 7,52 км.
Замена опор деревянных на ж/б - 94 шт.
Замена провода - 4,6 км.
Нанесение оперативных наименований - 94 шт.
ВЛ-10 кВ – расчистка просеки
Расчистка просеки подряд - 47,94 га.
Расчистка просеки х/способ - 50,59 га.
Расширение просеки (ф.251 ПС Григорово) - 12,8 га.

## Slide 6
Итоги капитального ремонта Весьегонского РЭС 2014 года по ремонту ТП 0,4/10 кВ
- отремонтировано ТП 10/,4 кВ – 11 шт.,
в т.ч. с заменой трансформаторов – 3 шт.
Сумма затрат по КР за 2014 год составляет:
факт 2 573 846,22 руб.
план 2 101 098,00 руб.

## Slide 7: Реконструкция и строительство в рамках ТП 2014 г.
Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ д.Крешнево - 4,2 км
Строительство ВЛ-10 кВ д.Слуды - 1,4 км
Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ д. Слуды, д.Никулино, д.Стрелица - 0,8 км
Строительство ТП-10/0,4 кВ д.Крешнево - 1 шт.
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ д.Боловино – 1 шт.

## Slide 8: План капитального ремонта на 2015 год
ВЛ-10 кВ
Замена опор деревянных на ж/б - 107 шт.
Замена провода - 6,065 км
Расчистка просеки хозяйственным способом - 49,98 га
Регулировка стрелы провиса провода - 9,4 км.
ВЛ-0,4 кВ
Замена опор деревянных на ж/б - 42 шт.
Замена провода - 2,65 км
Регулировка стрелы провиса провода - 3,85
ТП 0,4/10 кВ - 6 шт.
Плановые затраты составляют 2 745 313,48 руб.

## Slide 9: Реконструкция и строительство в рамках ТП на 2015 г
Строительство ВЛ - 0,4 кВ д. Перемут, д.Спас-Реня, д. Приворот (дальний), д.Самша, д.Бодачево - 3,2 км
Строительство ТП 10/0,4 кВ д.Приворот, д.Спа-Реня - 2 шт.
Строительство ВЛ-10 кВ д.Приворот (дальний) - 0,64 км

## Slide 10
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!