**Приложение**

 **к постановлению администрации**

 **Весьегонского района**

 **от 14.09. 2016 № 328**

 **План мероприятий ("дорожная карта")**

**по ликвидации второй смены в 2017 году в МБОУ «Весьегонская средняя общеобразовательная школа»**

**I . Характеристика проблемы**

В соответствии с перечнем [поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 N Пр-2821](http://docs.cntd.ru/document/420267333) (подпункт 26 пункта 1), во исполнение [распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"](http://docs.cntd.ru/document/420312368) на 2016-2025 годы",
для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития муниципальной системы образования требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
 Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
 - обеспечить обучающимся участие во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;
 - создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
 - организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"](http://docs.cntd.ru/document/902345105), включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
-обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детской библиотеки, учреждений дополнительного образования.

Весной 2014 года в пристройке корпуса №2 МБОУ « Весьегонская СОШ» сложилась аварийная ситуация. Произошло частичное обрушение пола 1 этажа в раздевалке и классе автодела. Администрацией Весьегонского района была организована работа технической комиссии, сделаны заключения, а летом 2014 года проведен срочный ремонт фундамента за счет средств муниципального бюджета . Тем не менее, разрушительные явления продолжились, появились трещины и протечки кровли в спортзале , компьютерном классе.

 В конце 2015 года отделом технического обследования ЗАО ПИ« Тверьжилкоммунпроект» было проведено обследование здания учебного корпуса № 2 МБОУ « Весьегонская СОШ» с целью оценки технического состояния для определения ремонтно-восстановительных работ, а в апреле 2016 года получено заключение об аварийности здания .

 В МБОУ «Весьегонская СОШ» в 2016/2017 учебном году в 1-11 классах обучается 690 детей, в том числе 315 – во 2 корпусе . В настоящее время, во избежание несчастного случая, и на основании технического заключения ОАО ПИ «Тверьжилкоммунпроект», приказом заведующего отделом образования от 20.04.2016. № 32,п.1 ( учредитель), закрыт переход на 2 и 3 этажи пристройки второго корпуса МБОЦ «Весьегонская СОШ», где находятся: спортивный зал, компьютерный класс, актовый зал, туалеты, 6 классных комнат. Это привело к переводу 315 обучающихся к обучению во вторую смену, т.к. спортивный зал имеется только в 1 корпусе школы . Кроме того, спортивный зал 2 корпуса арендовало МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» для проведения занятий по гимнастике, тяжелой атлетике, футболу.

 Ликвидация второй смены в МБОУ «Весьегонская СОШ» возможна лишь при проведении капитального ремонта пристройки в соответствии с Проектом ООО «Тверькоммунпроект».

 Необходимость проведения капитального ремонта обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по сохранению жизни и здоровья детей, безопасных условий обучения, формированию условий для получения качественного общего образования.

**II. Цель и задачи, сроки и этапы реализации.**

 Целью Плана мероприятий является создание в МБОУ «Весьегонская СОШ» новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и ликвидацией 2 смены.
Реализация мероприятий приведет к тому, что все обучающиеся МБОУ « Весьегонская СОШ» станут обучаться в одну смену.

Этапы реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы реализации мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 этап:  | Техническое обследование здания, получение технического заключения. Выполнение проекта капитального ремонта пристройки, изготовление сметной документации. | Октябрь 2015 –октябрь 2016 | Директор школы Ковалец Ю.А. |
| 2 этап | Представление пакета документов для участия в конкурсе на получение средств на условиях софинансирования на капитальный ремонт пристройки МБОУ « Весьегонская СОШ» с целью ликидации 2 смены. | Октябрь 2016 | Зав. отделом образования Л.А. Максимова |
| 3 этап | Размещение заказа на выполнение работ. Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ « Весьегонская СОШ». Информационное освещение хода работ. | Апрель-август 2017 | Директор школы Ковалец Ю.А.  |
| 4 этап | Оборудование спортивного зала, учебных кабинетов, подготовка к началу нового учебного года. | Август 2017 | Директор школы Ковалец Ю.А, |

**III. План мероприятий**

В целях реализации основной задачи - ликвидация 2 смены при обучении в МБОУ « Весьегонская СОШ» в 2017 году планируется:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия  | Сроки  | Ответственные |
| 1. | Техническое обследование состояния фундамента и здания пристройки МБОУ « Весьегонская СОШ» ООО Тверькоммунпроект» | Октябрь 2015 | Директор школы Ковалец Ю.А. |
| 2. |  Получение заключение о техническом состоянии пристройки и признание здания аварийным | Апрель 2016 | Директор школы Ковалец Ю.А. |
| 3. | Запрет на использование помещений 2 и 3 этажа пристройки в связи с аварийностью здания | Май 2016 | Зав. отделом образования Л.А. Максимова, директор школы Ковалец Ю.А. |
| 4. | Выполнение проекта капитального ремонта пристройки | Май-август 2016 | Директор школы Ковалец Ю.А. |
| 5. | Выполнение дефектной ведомости на перечень работ по капитальному ремонту здания в соответствии с проектом: | Сентябрь 2016 | Зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации Весьегонского района Соловьев А.Н. |
| Штукатурка цокольной части кладки с гидрофобизирующими добавками |
| Усиление внутренней стены спортзала по оси 4 |
| Расшивка и зачеканка трещин полимерцементными составами в перегородках и в сопряжении перегородок с полом в районе санузлов |
| Замена полов в кабинетах автодела, туалетах с подсыпкой и тщательной утрамбовкой грунта с устройством бетонной стяжки |
| Заделка трещин в опорной части плиты в месте опирания на балку у оси 4 |
| Заделка рустов поит перекрытия |
| Восстановление наружной версты кладки стены по оси Д над оконным проемом 3 этажа в соответствии приложенными рекомендациями |
| Ремонт деревянных оконных заполнений |
| Ремонт дверных заполнений |
| Ремонт крыльца |
| Внутренние отделочные работы (штукатурка и окраска поверхности стен, перегородок и элементов перекрытия столярных изделий |
| Ремонт системы водоснабжения и канализации |
| Ремонт отмостки |
| 6 | Изготовление и утверждение сметы в РЦЦС | Сентябрь 2016 | Директор школы Ковалец Ю.А. |
| 7. | Представление пакета документов в Министерство образования Тверской области на участие в конкурсе на получение средств на капитальный ремонт пристройки | Октябрь 2016 | Зав. отделом образования администрации Весьегонского района Л.А. Максимова |
| 8. | Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Подготовка и проведение конкурса на проведение работ по капитальному ремонту | Апрель – май 2017 | Администрация Весьегонского района. Смирнова О.А. |
| 9. | Выполнение капитального ремонта пристройки  | Июнь – август 2017 | Директор школы Ковалец Ю.А. |
| 10. | Информационное освещения хода работ, выполнение мероприятий дорожной карты в СМИ | постоянно |  Зав. отделом образования Л.А. Максимова, директор школы Ковалец Ю.А. |

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Плана мероприятий, заключение соглашений, необходимых для реализации Плана мероприятий.

**IV. Финансовое обеспечение**

Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов
Общий объем финансирования на 2017 год годы составит  3, 5 млн. рублей (смета уточняется), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 2 100 тыс. рублей

- за счет средств областного бюджета -  1 135 тыс. рублей
- за счет средств муниципального бюджета -  264 тыс. рублей

 **V. Механизмы реализации**

Ответственным исполнителем - координатором Плана мероприятий является отдел образования администрации Весьегонского района Тверской области
Отдел образования администрации Весьегонского района Тверской области в ходе выполнения мероприятий:
 - осуществляет планирование, организацию и контроль реализации мероприятий;
 - вносит в администрацию Весьегонского района Тверской области проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана мероприятий;
 - разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий;
 - составляет план мероприятий;
 - вносит в администрацию Весьегонского района Тверской области предложения о корректировке, продлении срока реализации Плана мероприятий либо о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации;
 - разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий;
 - организует ведение отчетности по реализации Плана мероприятий.

План мероприятий и отчетность о ходе его выполнения размещается на официальном сайте администрации Весьегонского района.

**VI. Оценка эффективности, целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий**

Эффективность Плана мероприятий оценивается на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя |
| 2016 (до проведения капитального ремонта) | 2017 (после проведения капитального ремонта) |
| 1 |  Число новых мест в МБОУ « Весьегонская СОШ» | единиц |  | 315 |
|  | в том числе, введенных за счет проведения капитального ремонта пристройки корпуса 2 МБОУ « Весьегонская СОШ» | единиц |  | 315 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся |  Чел /% | 315/46 | 0/0 |
|  |  В том числе обучающихся по образовательным программам начального общего образования | Чел/% | 104/15 | 0/0 |
|  |  В том числе обучающихся по образовательным программам основного общего образования | Чел/% | 211/31 | 0/0 |