Приложение 1

к постановлению администрации

Весьегонского района

от 29.09.2015 № 376

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Весьегонском районе

на 2015-2017годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения | |
| * 1. **Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений в Весьегонском районе** | | | | | |
| 1 | Создание организационного комитета по обеспечению поэтапного внедрения и реализации ВФСК ГТО в Весьегонском районе (далее - оргкомитет) | Постановление администрации Весьегонского района | ОРМС  администрации района | | до 01.10.2015г |
| 2 | Адаптация методических рекомендаций по сдаче норм ГТО в системе образования (общеобразовательные учреждения) к условиям спортивной инфраструктуры района | методические рекомендации | Отдел образования администрации Весьегонского района МУДО «Весьегонская ДЮСШ»,  Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк. колледж» | | до 01.10.2015г |
| 3 | Разработка и утверждение планов мероприятий поэтапного внедрения  ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Весьегонском районе, с учетом соответствующих индикаторов-показателей тестирования | Постановление администрации Весьегонского района | ОРМС, отдел образм) в КО) в Краснохолмонаования администрации района,  Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк. колледж»  ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» | | Ежегодно, начиная с 2015г |
| 4 | Реализация мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного  и бронзового знаков отличия  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Приказ отдела образования администрации Весьегонского района | Отдел образования.  Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром-эк. колледж» | | Ежегодно |
| 5 | Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе Тверской области»муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Весьегонский район»  от 10.11.2014г. № 645, в соответствии с программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», связанных с внедрением в действие ВФСК индикаторов-показателей и финансового обеспечения мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО | Постановления администрации Весьегонского района, | ОРМС, Отдел образования  администрации района    Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк. колледж» | | 01.12.2015г |
| 6 | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях  района | Протоколы | ОРМС, Отдел образования администрации  района  МУ ДО «Весьегонская ДЮСШ»  Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк. колледж» | | Начиная с 2015 года |
| 7 | Контроль исполнения порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» | | с 1 октября 2015 года  ежегодно |
| 8 | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий информационного сопровождения по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | План | ОРМС администрации района, МОУ ДОД «Весьегонская ДЮСШ», Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром –эк.колледж», средства массовой информации | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 9 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях  района | План, утвержденный председателем оргкомитета и согласованный заинтересованными исполнительными органами муниципальных учреждений и организаций района | ОРМС администрации района | | с 2015 года |
| 10 | Реализация комплекса мер по физическому воспитанию лиц, подлежащих призыву на военную службу с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного исполнительными органами государственной власти Тверской области | План | ОРМС, ОО администрации района, Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк.колледж», МУДО «Весьегонская ДЮСШ» | | Ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 11 | Создание и обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения Весьегонского района | постановление  администрации Весьегонского района | ОРМС, Отдел образования администрации района, Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк.колледж», МУ ДО «Весьегонская ДЮСШ» | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 12 | Утверждение графика  прохождения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и волонтеров для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | План-график  Отдела образования | Отдел образования администрации района,   ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк.колледж». | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 13 | Организация и проведение семинаров среди работников физической культуры, педагогических работников, волонтеров по изучению методических рекомендаций, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | План-график  Отдел образования | Отдел образования, ОРМС,  администрации района, Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк.колледж». | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 14 | Определение перечня базовых объектов по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения Весьегонского района | План | ОРМС, Отдел образования администрации района, Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк. колледж», МУДО «Весьегонская ДЮСШ» | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 15 | Создание, оборудование и переоборудование спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных источников | Соглашение с предпринимателями района о безвозмездном оборудовании, ремонте спортивных площадок | Администрация городского поселения г. Весьегонск | | 2015-2017 гг |
| 16 | Включение в Единый календарный план Тверской области официальных физкультурных и спортивных мероприятий Весьегонского района, физкультурных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС  администрации района | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 17 | Приобретение и распространение по учреждениям культуры, спорта, учебным заведениям, предприятиям информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Информационно-пропагандистские материалы | ОРМС администрации района, руководители  учреждений и предприятий района, заинтересованные общественные организации | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 18 | Включение в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий района, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Весьегонском районе: Лыжные гонки, «Испытай себя», легкоатлетическое троеборье, легкоатлетический кросс | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС администрации района, Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк.колледж», МОУ ДОД «Весьегонская ДЮСШ» | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 19 | Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди образовательных организаций Весьегонского района | План мероприятий | ОРМС администрации района, МУДО «Весьегонская ДЮСШ»,  Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром- эк.колледж» | | Ежегодно |
| 20 | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений  для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающихся образовательных организаций Весьегонского района | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС, Отдел образования  администрация района,  Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром – эк. колледж» | | до 1 августа 2015 года |
| 21 | Сбор районных заявок для участия в тестировании  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Список | ОРМС администрации района | | до 1 октября 2015 года |
| 22 | Внедрение перечня видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), и порядка оценки выполнения нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС, Отдел образования администрации района, Весьегонский филиал ГБОУ СПО «Бежецкий пром – эк. колледж», ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» | | до 1 октября 2015 года |
| **2. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Весьегонского района** | | | | | |
| 23 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также среди сотрудников государственных и муниципальных учреждений и организаций | План, утвержденный председателем оргкомитета и согласованный заинтересованными исполнительными органами муниципальных учреждений и организаций района | ОРМС администрации района | | с 2015 года |
| 24 | Включение в Единый календарный план Тверской области официальных физкультурных и спортивных мероприятий Весьегонского района, физкультурных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК Г | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС  администрации района | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 25 | Включение в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий района, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и во всех поселениях Весьегонского района: | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС администрации района, МУДО «Весьегонская ДЮСШ»  совместно с Главами поселений района | | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 26 | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений  для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) работниками государственных и муниципальных учреждений и организаций Весьегонского района | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС, Отдел образования  администрации района,  администрации сельских поселений района | | до 1 октября 2015 года |
| 27 | Подписание соглашений с формированием заявки от работодателей района для участия в тестировании  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) лиц, осуществляющих трудовую деятельность | Соглашение, заявка | ОРМС администрации района | | до 1 октября 2015 года |
| 28 | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учреждений и предприятий Весьегонского района | Протоколы | ОРМС администрации района, МУДО «Весьегонская ДЮСШ» | | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| 28 | Распространение методических пособий по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Методические пособия | ОРМС, Отдел образования администрации района,  МУДО ДЮСШ,   ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» | | до 1 января 2016 года |
| 29 | Осуществление статического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | Форма федерального статистического наблюдения | ОРМС администрации района | | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| 30 | Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС, администрации района, органы местного самоуправления  Весьегонского района | | Ежегодно, начиная с 2017 года |
| 31 | Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурного -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учреждений и предприятий Весьегонского района, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | постановление администрации Весьегонского района | ОРМС, Отдел образования администрации  района, МУДО «Весьегонская ДЮСШ» | | Ежегодно, начиная с 2017 года |