Приложение 1

 к постановлению администрации

 Весьегонского района

 от 19.12.2012 № 681

План мероприятий

администрации Весьегонского района по реализации основных положений

Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 28.06.2012

«Через региональное единство - к новому качеству жизни»

| Номер п/п | Задача муниципального образования | Мероприятие | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для жизни и развития каждого человека |
| 1.1 | Социальная поддержка населения | 1.1.1. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков | В течение 2013 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заместитель председателя КУИ и ЗР, заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Предоставление 30 земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, до конца 2013 года |
| 1.2 | Стабилизация ситуации с детскими дошкольными учреждениями | 1.2.1. Введение дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет проведения капитального ремонта МДОУ Кесемской детский сад.  | Декабрь 2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования  | Ввод 21 места для детей дошкольного возраста |
| 1.3 | Комплексная поддержка молодежи | 1.3.1. Развитие детских молодежных общественных организаций на территории Весьегонского района | В течение 2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по работе с молодежью и спорту,заведующий отделом образования | Развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации.  |
| 1.3.2. Формирование и обновление банка педагогических вакансий. Предоставление реестра педагогических вакансий заинтересованным организациям | Июнь 2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования | Закрытие педагогических вакансий за счет привлечения молодых специалистов |
| 1.3.3. Предоставление бесплатного жилья на селе, оплата найма жилья в городе, выделение ссуды на покупку жилья, 50% надбавка к должностному окладу молодого специалиста. Оказание методической помощи. | В течение 2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования | Увеличение количества молодых специалистов в образовательных учреждениях Весьегонского района |
| 1.4 | Предоставление равных возможностей для получения качественного образования | 1.4.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов в образовательных учреждениях Весьегонского района Тверской области. Реализация программы «Комплексная безопасность учреждений образования Весьегонского района Тверской области» на 2011-2013 годы | В течение 2012-2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования | Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами работу образовательных учреждений |
| 1.4.2. Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования Тверской области | В течение 2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования | Оборудование учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО |
| 1.4.3. Дальнейшее развитие базовых школ района, сетевое взаимодействие. | В течение 2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования | Улучшение доступности получения качественных услуг образования (увеличение количества обучающихся в базовых школах с 82 до 87%) |
| 1.4.4. Реализация Программы развития муниципальной системы образования Весьегонского района Тверской области на 2012 -2015 годы | В течение 2012-2015 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом образования | Достижение запланированных показателей качества предоставляемых услуг в сфере образования. |
| 1.4.5. Реализация мероприятий программы « Доступная среда» | В течение 2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление | Ремонт входных групп с установкой пандусов. |
| 1.4.6.Реорганизация системы начального профессионального образования | В течение 2012 -2013 годов | Директор ГОУ НПО ПУ -11 |  |
| 1.5 | Развитие строительного комплекса | 1.5.1. Контроль за соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципальных образований Весьегонского района Тверской области | Постоянно | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Соответствие утвержденной градостроительной документации градостроительному законодательству РФ |
| 1.5.2. Контроль за соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документации по планировке территории и градостроительных планов земельных участков | Постоянно | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства, заведующий отделом правового обеспечения | Обеспечение соответствия процедур подготовки и утверждения документации по планировке территории и градостроительных планов земельных участков процедурам, установленным законодательством РФ |
| 1.5.3. Методическое сопровождение реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в части подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Весьегонского района Тверской области | В течение 2012 - 2013 годов | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Подготовка документов, направленных на решение вопросов в сфере архитектуры и градостроительства (в 2012 году - не менее 70, в 2013 – не менее 200). Доля городского поселения (правила землепользования и застройки): 2013 год - 100% |
| 1.6 | Развитие дорожной сети | 1.6.1.Работа с обращениями граждан по вопросам использования автомобильных дорог общего пользования регионального, муниципального, местного значения и осуществление дорожной деятельности в отношении данных автомобильных дорог. | Постоянно | Заведующий отделом транспорта, связи и дорожной деятельности | Рассмотрение обращений граждан и принятие мер по устранению нарушений эксплуатации и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, муниципального, местного значения в Весьегонском районе. |
| 1.6.2.Участие в конкурсе по распределению субсидий на 2013 год из областного фонда софинансирования расходов на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дворовых территорий). | 2013-2014 | Заведующий отделом транспорта, связи и дорожной деятельности | Приведение автомобильных дорог (дворовых территорий) в нормативное состояние. |
| 1.6.3.Реализация комплексной программы Весьегонского района «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2013-2015 годы». | В течение 2013 - 2015 годов | Заведующий отделом транспорта, связи и дорожной деятельности | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог до уровня, позволяющего обеспечить круглогодичный пропуск автотранспортных средств и многоколесных специализированных транспортных средств. |
| 1.7 | Обеспечение условий населению региона для ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, поддержка спорта высших достижений | 1.7.1. Максимальное использование спортивных залов, спортивных площадок учреждений образования для занятий спортом обучающихся, в выходные дни – для семейного спорта. | В течение 2012-2013 годов. | Заведующий отделом по работе с молодежью и спорту,заведующий отделом образования, МОУ ДОД ДЮСШ | Увеличение количества детей, занимающихся игровыми видами спорта, физической культурой. |
| 1.7.2. Вовлечение в систематические занятия массовой физической культурой и спортом всех возрастных групп и категорий жителей Весьегонского района | Декабрь2015года | Заведующий отделом по работе с молодежью и спорту,МОУ ДОД ДЮСШ | Увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 20,1% до 30% |
| 1.7.3. Поддержка спортивных команд Весьегонского района по (футболу, хоккею с шайбой, тяжёлой атлетике), успешно выступающих на областных первенствах | Декабрь2012года | Заведующий отделом по работе с молодежью и спорту | Финансовая поддержка за счет средств муниципального и областного бюджетов |
| 1.7.4.Поддержка детско–юношеской спортивной школы и молодёжно-спортивного центра(приобретение спортивного инвентаря) | Декабрь 2012года | Заведующий отделом по работе с молодежью и спорту | Увеличение доли занимающихся в возрасте 6-15 лет в системе учреждений дополнительного образования |
| 1.7.5.Обеспечение повышения квалификации штатных работников физической культуры и спорта | Один раз в год | Заведующий отделом по работе с молодежью и спорту,заведующий отделом образования | Ежегодное увеличение численности подготовленных спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды |
| 1.7.6. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Весьегонском районе | Апрель 2013года | Заведующий отделом по работе с молодежью и спорту | Увеличение доли населения в физкультурно–оздоровительных группах |
| 1.8 | Реализация региональной культурной политики | 1.8.1. Содействие в укреплении материально-технической базы, проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры Весьегонского района, в том числе приобретение звукового и светового оборудования для МУК «Весьегонский районный дом культуры», ремонт фасада здания МУК «Весьегонский районный дом культуры», капитальный ремонт котельной Чамеровского СДК, ремонт Егонской сельской библиотеки. | Декабрь 2013 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом культуры | Повышение качества предоставляемых услуг отрасли. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии, до 40 % |
| 1.8.2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Весьегонского района. Участие в конкурсе по предоставлению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на комплектование библиотечных фондов. | В течение2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом культуры | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения на 3,5 % |
| 1.8.3. Участие в конкурсе по предоставлению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры.  | В течение2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом культуры | Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, полностью отвечающих требованиям пожарной безопасности до 50% |
| 1.8.4 Участие в конкурсе по предоставлению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на оснащение МОУДОД «Детская школа искусств»  | В течение2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом культуры | Увеличение доли муниципальных детских школ искусств, в которых приобретены новые музыкальные инструменты, 100 % |
| 1.8.5. Проведение дней, фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных на поддержку и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Весьегонского района | В течение2012 - 2013 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом культуры | Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие национальных культур, до 5 единиц в год. Рождество, Масленица, Троица, День семьи, Любви и Верности, Фестиваль национальных культур «В единстве народов сила России» |
| 2 | Развитие экономического потенциала и достижение высоких темпов развития региона |
| 2.1 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства | 2.1.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг: контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Весьегонского района, техническим содержанием жилищного фонда. | Постоянно | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом ЖКХ и благоустройства  | Повышение комфортности проживания населения в жилищном фонде всех форм собственности (проведение инспекционных проверок по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в 2013 году). |
| 2.1.2.Повышение энергосбережения и энергетической эффективности: контроль установки приборов учета, проведение энергоаудита. | Постоянно | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом ЖКХ и благоустройства | Повышение энергоэффективности,сокращение теплопотерь, проведение проверок жилищного фонда по энергосбережению и энергетической эффективности в 2013 году.  |
| 2.1.3.Совершенствование деятельности управляющий компаний, осуществление контроля за организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления, обслуживания, эксплуатации и ремонта имущества многоквартирных домов. | Постоянно. | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом ЖКХ и благоустройства | Повышение эффективности управления многоквартирными домами. |
| 2.1.4. Разработка комплексного плана по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов. | июнь-сентябрь 2013 год | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом ЖКХ и благоустройства | Подготовка котельных к отопительному периоду 2013-2014 годов. Создание запасов топлива. |
| 2.2 | Привлечение инвестиций | 2.2.1. Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Весьегонского района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района | В течение2012 - 2018 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Увеличение числа новых инвестиционных проектов с целью создания новых рабочих мест  |
| 2.2.2. Подписание протоколов о намерениях и соглашений о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Весьегонского района | В течение2012 - 2018 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Публичное объявление о планах по реализации конкретного инвестиционного проекта и документального закрепления обязательств сторон  |
| 2.2.3. Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Весьегонского района | В течение2012 - 2018 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Содействие и ускорение вопросов, требующих системных решений государственного и негосударственного регулирования и адресных решений в отношении конкретных значимых инвестиционных проектов  |
| 2.2.4. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Весьегонского района | В течение2012 - 2018 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Актуальная информация о ходе реализации инвестиционного проекта: объем вложенных инвестиций, количество созданных рабочих мест, уплаченные налоги в региональный бюджет, будущие планы по возможному расширению производства  |
| 2.2.5. Формирование промышленных площадок и индустриальных парков на территории Весьегонского района  | В течение2012 - 2018 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Сформированные готовые инвестиционные предложения на территории Весьегонского района для потенциальных инвесторов с комплексно развитой территорией и развитыми инфраструктурными объектами |
| 2.2.6. Актуализация разработанных инвестиционных паспортов Весьегонского района  | В течение2012 - 2018 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Систематическая актуализация информации об инвестиционной ситуации в районе  |
| 2.3 | Поддержка малого предпринимательства | 2.3.1. Развитие молодежного предпринимательства | В течение2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Вовлечение в предпринимательскую деятельность не менее 15 человек |
| 2.3.2. Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП, ДИЦ | Количество организаций получивших поддержку – 2 ед. |
| 2.4 | Развитие промышленного сектора | 2.4.1. Разработка Концепции промышленного развития Весьегонского района | IV квартал2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Определение приоритетов районной промышленной политики в Весьегонском районе |
| 2.4.2. Оказание содействия предприятиям промышленного производства по расширению рынков сбыта продукции предприятий посредством обеспечения участия в выставках и ярмарках | В течение 2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Участие предприятий промышленного производства в выставках и ярмарках |
| 2.4.3. Поддержка модернизации и внедрения новых технологий на предприятиях промышленного производства посредством субсидирования инвестиционных проектов предприятий  | В течение 2012 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Модернизация предприятий промышленного комплекса |
| 2.4.4. Содействие в увеличении объема использования лесов с целью заготовки древесины | 25.01.2013 | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление, заведующий отделом по экономике и ЗПП | Увеличение объем фактической рубки  |
| 2.5 | Развитие агропромышленного комплекса и инфраструктуры села | 2.5.1. Предоставление субсидий на приобретение машиностроительной продукции | В течение 2013 года | Глава администрации района, начальник отдела АПК | Предоставление субсидий из районного бюджета Весьегонского района сельхозтоваропроизводителям Весьегонского района, приобретающим машиностроительную продукцию, в размере 450 тыс. руб. |
| 2.5.2. Формирование реестра новой техники, машин и оборудования, приобретенных предприятиями и организациями агропромышленного комплекса | Постоянно | Глава администрации района, начальник отдела АПК, главный государственный инженер-инспекторгостехнадзора | Полный учет поступления новой техники, машин и оборудования |
| 2.5.3. Проведение праздничной сельскохозяйственной ярмарки в преддверии дня работника сельского хозяйства | Сентябрь 2013 года | Глава администрации района, начальник отдела АПК | Финансирование проведения сельскохозяйственной ярмарки из районного бюджета Весьегонского района в сумме 30 тыс. руб. |
| 2.5.4. Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в ярмарках выходного дня | В течение 2013 года | Глава администрации района, начальник отдела АПК | Участие не менее 8 производителей агропромышленного комплекса Весьегонского района в ярмарках выходного дня в течение года  |
| 2.5.5. Проведение районного соревнования среди коллективов сельскохозяйственных предприятий, специалистов, работников отраслей растениеводства и животноводства | В течение 2013 года | Глава администрации района, начальник отдела АПК | Финансирование районного соревнования среди коллективов сельскохозяйственных предприятий, специалистов, работников отраслей растениеводства и животноводства для достижения высоких производственных показателей в сумме 170 тыс. руб. |
| 2.5.6. Проведение семинаров для повышения профессиональной квалификации руководителей и специалистов колхозов и СПК | Июнь и июль 2013 года | Глава администрации района, начальник отдела АПК | Финансирование проведения семинаров для повышения профессиональной квалификации руководителей и специалистов колхозов и СПК в сумме 50 тыс. руб. |
| 2.5.7. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | В течение 2013 года | Глава администрации района, заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Строительство (приобретение) не менее 890 кв.м. для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 3 | Эффективное государственное управление |
| 3.1 | Повышение доходности бюджета | 3.1.1. Проведение заседаний Комиссии по укреплению налоговой дисциплины | В течение2013 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление,заведующий отделом по экономике и ЗПП | Обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Весьегонского района, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, увеличение доходной базы Весьегонского района, погашение задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности на территории Весьегонского района, сокращение числа убыточных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Весьегонского района |
| 3.1.2.Уточнение вида и принадлежности платежей, поступивших на «невыясненные» платежи комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами Весьегонского района. | Ежемесячно | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление,заместитель председателя КУИ и ЗР | Пополнение доходов бюджета путем уточнения «невыясненных» поступлений (показатель отношений уточненных денежных средств к поступившим на «невыясненные» платежи – 100%) |
| 3.1.3. Осуществление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате и сумм неосновательного обогащения | Ежемесячно | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление,заведующий отделом правового обеспечения | Сокращение задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом Весьегонского района Тверской области, земельных участков, путем подготовки и подачи в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и сумм неосновательного обогащения  |
| 3.2 | Развитие системы управления всех уровней власти | 3.2.1. Ежегодно проводить публичные слушания с целью рассмотрения отчета главы муниципального образования о выполнении плана мероприятий по социально-экономическому развитию территории муниципального образования Тверской области и плана мероприятий на текущий год  | I квартал 2013 года | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление | Повышение ответственности органов местного самоуправления за исполнение полномочий органов местного самоуправления (по № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») |
| 3.2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов муниципальной власти района с общественным советом, созданным при администрации района | Постоянно | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление | Проведение не менее 4 заседаний Общественного совета  |
| 3.3 | Повышение открытости органов местного самоуправления муниципального образования. Организация межведомственного электронного взаимодействия и переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде | 3.3.1. Перевод в электронный вид муниципальных услуг | В течение 2012 - 2015 годов | Заместитель главы администрации района, курирующий соответствующее направление | Перевод в электронный вид муниципальных услуг в соответствии с планом-графиком перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг |