Утвержден

постановлением

администрации Весьегонского района от

07.06.2019 № 195

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»**

**за 2018 год**

г. Весьегонск

2019 г.

**Раздел I. Введение**

Сводный отчет (доклад) о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год подготовлен в соответствии с подразделом 2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Весьегонского района Тверской области, утвержденного постановлением администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» с изменениями от 05.11.2014 № 628, 19.11.2015 № 463, от 04.08.2017 № 358 (далее – Порядок).

Сводный отчет составлен на основании отчетов о реализации муниципальных программ за 2018 год, представленных главными администраторами муниципальных программ, сведений об исполнении бюджета муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год, предоставленных финансовым отделом администрации Весьегонского района Тверской области.

В Сводный отчет включена отчетная информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы, утвержденным постановлением администрации Весьегонского района от 17.08.2017 № 378 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы, с изменениями от 13.11.2017 г. № 529, от 16.04.2018 № 150 (далее – Перечень).

Бюджет Весьегонского района на 2018-2023 годы сформирован на основе 17 муниципальных программ, которые охватывают три основные направления социально-экономического развития района:

1. **«Новое качество жизни» (10 муниципальных программ):**
2. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2018-2023 годы;
3. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие системы образования Весьегонского района» на 2018-2023 годы;
4. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы;
5. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» Весьегонского района «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы;
6. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2018-2023 годы;
7. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территориях сельских поселений Весьегонского района Тверской области» на 2018-2023 годы;
8. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Молодежь Весьегонского района» на 2018-2023 годы;
9. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы;
10. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы;
11. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы;
12. **«Инновационное развитие и модернизация экономики» (1 муниципальная программа):**
13. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского района» на 2018-2023 годы.
14. **«Эффективное государство» (6 муниципальных программ):**
15. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы;
16. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы;
17. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2018 – 2023 годы;
18. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы;
19. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Охрана окружающей среды» на 2018-2023 годы.
20. Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы;

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году**

В течение 2018 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По результатам 2018 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 15.03.2018 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в финансовом отделе администрации Весьегонского района и отделе по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района.

В 2018 году осуществлялись мероприятия по реализации 17 муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований 224 039,88 тысяч рублей. Фактическое исполнение мероприятий муниципальных программ составило 213 304,81 тысяч рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,95. Такой показатель обусловлен дефицитом бюджета в 2018 году в связи с неисполнением его доходной части.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Весьегонского района, в разрезе подпрограмм на 2018 год представлена в Таблице 1.

Таблица 1

**Информация о реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. | Годы реализации программы | | индекс освоения бюджетных средств |
| План 2018 | Факт 2018 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ВСЕГО** | **тыс.руб.** | **224 039,88** | **213 304,81** | **0,95** |
| **1** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **32 194,78** | **31 955,19** | **0,99** |
|  | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного обслуживания населения района | тыс. руб. | 9 629,52 | 9 497,36 | 0,99 |
|  | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района | тыс. руб. | 16 145,79 | 16 106,90 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры | тыс. руб. | 4 962,98 | 4 919,23 | 0,99 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 1 456,49 | 1 431,70 | 0,98 |
| **2** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие системы образования Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **136 011,32** | **130 556,42** | **0,96** |
|  | Подпрограмма 1 Организация дошкольного образования | тыс. руб. | 41 941,53 | 38 911,16 | 0,93 |
|  | Подпрограмма 2 Совершенствование системы общего образования | тыс. руб. | 80 943,75 | 79 061,87 | 0,98 |
|  | Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования | тыс. руб. | 5 471,06 | 5 026,57 | 0,92 |
|  | Подпрограмма 4 Комплексная безопасность образовательных организаций Весьегонского района | тыс. руб. | 2 203,83 | 2 143,64 | 0,97 |
|  | Подпрограмма 5 Укрепление здоровья детей и подростков в образовательных организациях Весьегонского района | тыс. руб. | 492,81 | 479,87 | 0,97 |
|  | Подпрограмма 6 Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений отопления, освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | 1 149,80 | 1 141,81 | 0,99 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 3 808,54 | 3 791,50 | 0,99 |
| **3** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **530,33** | **289,18** | **0,55** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Весьегонского района | тыс. руб. | 300,00 | 289,18 | 0,96 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности плоскостных сооружений и безопасной их эксплуатации | тыс. руб. | 230,33 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **3 840,22** | **3 698,05** | **0,96** |
|  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей | тыс. руб. | 103,00 | 81,66 | 0,79 |
|  | Подпрограмма 2 Содействие развитию здравоохранения Весьегонского района | тыс. руб. | 268,40 | 223,18 | 0,83 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 2 857,80 | 2 857,80 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 4 Социальная поддержка ветеранов | тыс. руб. | 611,02 | 535,41 | 0,88 |
| **5** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Молодежь Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **50,00** | **48,00** | **0,96** |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества | тыс. руб. | 50,00 | 48,00 | 0,96 |
|  | Подпрограмма 2 Содействие в обеспечении жильем молодых семей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **1 463,85** | **1 279,06** | **0,87** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие МУ «МСПЦ «Кировец» | тыс. руб. | 1 463,85 | 1 279,06 | 0,87 |
|  | Подпрограмма 2. Обустройство территории для занятий воспитанников МУ «МСПЦ «Кировец» водными видами спорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **460,00** | **450,00** | **0,98** |
|  | Подпрограмма 1. Создание условий для комплексного развития туристской отрасли | тыс. руб. | 460,00 | 450,00 | 0,98 |
| **8** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **15,00** | **15,00** | **1,00** |
|  | Подпрограмма 1 Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе | тыс. руб. | 15,00 | 15,00 | 1,00 |
| **9** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **446,10** | **420,80** | **0,94** |
|  | Подпрограмма 1 Повышение правопорядка и общественной безопасности в Весьегонском районе | тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Весьегонского района | тыс.руб. | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Весьегонском районе | тыс. руб. | 349,10 | 329,10 | 0,94 |
|  | Подпрограмма 4 Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголем и табакокурению в Весьегонском районе | тыс. руб. | 17,00 | 11,70 | 0,69 |
|  | Подпрограмма 5 Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **10** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Охрана окружающей среды» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **50,00** | **50,00** | **1,00** |
|  | Подпрограмма 1 Предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» | тыс. руб. | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 2. Повышение качества информационного обеспечения и экологического воспитания населения Весьегонского района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **11** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **18 206,41** | **14 444,16** | **0,79** |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском районе | тыс. руб. | 15 252,91 | 11 586,46 | 0,76 |
|  | Подпрограмма 2 Транспортное обслуживание населения Весьегонского района | тыс. руб. | 2 953,50 | 2 857,70 | 0,97 |
| **12** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **23 379,16** | **23 148,84** | **0,99** |
|  | Подпрограмма 1 Повышение эффективности деятельности администрации Весьегонского района по реализации своих полномочий | тыс. руб. | 905,97 | 904,93 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 2 Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | тыс. руб. | 582,31 | 582,03 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 3 Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола об административной ответственности | тыс. руб. | 66,00 | 66,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Весьегонском районе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 5 Противодействие коррупции в администрации Весьегонского района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 6. Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 21 822,28 | 21 595,88 | 0,99 |
| **13** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **5 472,05** | **5 112,66** | **0,93** |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Весьегонского района и бюджетов муниципальных образований Весьегонского района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 2 Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Весьегонского района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 5 472,05 | 5 112,66 | 0,93 |
| **14** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **1 605,29** | **1 605,29** | **1,00** |
|  | Подпрограмма 1 Совершенствование, развитие, повышение эффективности функционирования информационного обеспечения населения | тыс. руб. | 1 605,29 | 1 605,29 | 1,00 |
| **15** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы** | **тыс. руб.** | **70,00** | **43,50** | **0,62** |
|  | Подпрограмма 1 Совершенствование структуры муниципального имущества муниципального образования Тверской области "Весьегонский район", обеспечивающего выполнение полномочий муниципального района и повышение эффективности его использования | тыс. руб. | 70,00 | 43,00 | 0,62 |
|  | Подпрограмма 2 Оформление права муниципальной собственности на землю под объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования Тверской области "Весьегонский район" | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **16** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территориях сельских поселений Весьегонского района Тверской области» на 2018-2023 годы** | тыс. руб. | **125,00** | **69,78** | **0,56** |
|  | Подпрограмма 1. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства | тыс. руб. | 48,00 | 29,89 | 0,62 |
|  | Подпрограмма 2. Формирование приусадебных и полевых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства | тыс. руб. | 59,00 | 39,89 | 0,68 |
|  | Подпрограмма 3. Установление на местности границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территориях сельских поселений | тыс. руб. | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы.** | **тыс. руб.** | **120,37** | **118,88** | **0,99** |
|  | Подпрограмма 1. Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Весьегонского района | тыс. руб. | 30,70 | 30,41 | 0,99 |
|  | Подпрограмма 2. Сохранение (увеличение) поголовья молочного стада во всех категориях хозяйств Весьегонского района | тыс. руб. | 89,67 | 88,47 | 0,99 |

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области, утвержденной постановлением администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2018 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

| №  п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |
|  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования |  |
|  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год осуществлялась исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств. В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году. При определении значений критерия эффективности муниципальной программы учитывалось достижение плановых значений показателей цели, задач, мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения показателей цели, задач, мероприятий должны быть более 0,8, менее 1,2 и не равняться 0).

При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, не учитывались значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Рейтинг эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год**

| Наименование муниципальной программы | Значения критерия эффективности реализации муниципальных программ | Оценка эффективности  реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 1,00 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 1,01 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Охрана окружающей среды» на 2018-2023 годы | 1,01 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы | 0,98 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» Весьегонского района «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 1,03 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы | 0,97 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе Тверской области» на 2018 – 2023 годы | 0,96 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие системы образования Весьегонского района» 2018-2023 годы | 1,04 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 1,07 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы | 0,90 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 1,13 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы | 0,93 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 1,18 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Молодежь Весьегонского района» на 2018-2023 годы | 0,71 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы | 1,29 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы | 1,62 | реализована неэффективно\* |
| Муниципальная программа муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территориях сельских поселений Весьегонского района Тверской области на 2018-2023 годы | 1,73 | реализована неэффективно |

\*- программа реализована неэффективно в связи с тем, что не исполнен контракт по приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения и субсидия из регионального бюджета не была перечислена.

Из таблицы 3 следует, что из 17 муниципальных программ:

а) 13 муниципальных программ реализованы эффективно;

б) 4 муниципальных программы реализованы неэффективно.

**Раздел III**

**Рекомендации главным администраторам и исполнителям муниципальных программ по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ**

Муниципальная программа – это документ, содержащий комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ выявили недостатки в работе главных администраторов, показали, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать, ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

В связи с вышесказанным, главным администраторам, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- повысить качество работы с муниципальными программами;

- соблюдать требования Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденного постановлением администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473;

- усилить исполнительскую дисциплину;

- соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

- регулярно проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

- для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

**Раздел IV**

**Заключение**

Практика реализации муниципальных программ в 2018 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам необходимо определить приоритетные расходы, отказаться от тех расходов, которые бюджет не сможет вынести, т.е. обеспечить полное соответствие потребностей с имеющимися финансовыми возможностями. В первую очередь бюджетные средства должны направляться туда, где они наиболее необходимы и где они могут дать наибольший общественно-значимый результат.

Приложение 1

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 644 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – отдел культуры администрации Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, и повышения качества и доступности предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению Весьегонского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) уровень удовлетворенности населения Весьегонского района культурной жизнью в районе к уровню 2017 года составил 81%, что соответствует запланированному показателю;

2) среднее число посетителей платных мероприятий на 1 тыс. человек населения, составляет 20,91 человек, и соответствует 100,0% от планового значения показателя;

3) прирост количества культурно-просветительских мероприятий по сравнению с 2017 годом составил 3%, что соответствует плановому значению показателя.

4) увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей составляет 11,5 %, что соответствует плановому значению показателя;

5) доля учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности составляет 64 %, что соответствует запланированному показателю;

Из 5 показателей целей муниципальной программы достигнуто 5 показателей.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,99.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 32 194,78 тыс. рублей, фактическое исполнение – 31 955,19 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения района» – 9 497,36 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- библиотечное обслуживание населения муниципальными учреждениями культуры Весьегонского района Тверской области;

- библиотечное обслуживание населения муниципальными учреждениями культуры Весьегонского района Тверской области за счет средств межбюджетных трансфертов;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- проведение противопожарных мероприятий и ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры;

- предоставление субсидий из бюджета Тверской области по отрасли «Культура».

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района» – 16 106,90 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- предоставление услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;

- предоставление услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, создание условий для занятий творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе за счет межбюджетных трансфертов;

- проведение противопожарных мероприятий и ремонт зданий и помещений учреждений культуры;

- предоставление субсидий из бюджета Тверской области по отрасли «Культура».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» –4 919,23 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 3 являются:

- предоставление услуг дополнительного образования детей;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств, детских музыкальных школ;

- предоставление субсидий из бюджета Тверской области.

Обеспечивающая подпрограмма – 1 431,70 тыс. руб.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составляет 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,18.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 2

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие системы образования Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие системы образования Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 643 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие системы образования Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – отдел образования администрации Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Весьегонского района Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) реализация Плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного постановлением администрации Весьегонского района Тверской области от 26.03.2013 № 175;

2) уровень удовлетворенности населения Весьегонского района качеством предоставления услуг в области дошкольного образования, составил 90 %, что соответствует запланированному значению показателя;

3) уровень удовлетворенности населения Весьегонского района качеством услуг общего образования составил 90 %, что соответствует запланированному значению показателя;

4) уровень удовлетворенности населения Весьегонского района услугами дополнительного образования составил 92 %, что соответствует запланированному значению показателя;

5) доля образовательных учреждений, состояние которых является удовлетворительным, составляет 100%, что соответствует целевому значению показателя;

6) улучшение показателей здоровья детей в образовательных организациях Весьегонского района.

Из 6 показателей целей муниципальной программы достигнуты 6 показателей. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,00.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 136 011,32 тыс. рублей, фактическое исполнение – 130 556,42 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация дошкольного образования» – 38 911,16 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Весьегонского района за счет средств регионального бюджета;

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Весьегонского района за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы общего образования» – 79 061,87 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Весьегонского района;

- предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными общеобразовательными организациями Весьегонского района за счет средств регионального бюджета;

- предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными общеобразовательными организациями Весьегонского района за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» –5 026,57 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 3 являются:

- предоставление дополнительного образования муниципальными образовательными организациями;

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;

- предоставление субсидий из бюджета Тверской области.

Подпрограмма 4 «Комплексная безопасность образовательных организаций Весьегонского района» –2 143,64 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 4 являются:

- мероприятия в рамках муниципальных программ направленных на ремонт образовательных организаций;

- проведение противопожарных мероприятий в образовательных организациях;

Подпрограмма 5 «Укрепление здоровья детей и подростков в образовательных организациях Весьегонского района» – 479,87 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 5 являются:

- организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время;

- организация отдыха детей в каникулярное время.

Подпрограмма 6 «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений отопления освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности» – 1 141,81 тыс. рублей.

Основной задачей подпрограммы 6 является:

- осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений отопления освещения педагогическим работникам проживающим в сельской местности.

Обеспечивающая подпрограмма – 3 791,50 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составляет 0,96.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,04.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 3

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 656 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы»

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для максимального вовлечения населения Весьегонского района в систематические занятия физической культурой и спортом

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) удельный вес населения Весьегонского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 32,0 %, что составляет 100,0 % от целевого значения показателя;

2) объём муниципальных средств, израсходованных из расчета на одного жителя Весьегонского района, составил 59,0 рублей, что составляет 100 % от целевого значения показателя.

Из 2 показателей целей муниципальной программы достигнуты 2 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,89.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 530,33 тыс. рублей, фактическое исполнение – 289,18 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп населения» – 289,18 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- развитие массовой физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Весьегонского района;

- взносы за участие в чемпионатах и первенствах области.

Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности плоскостных сооружений и безопасной их эксплуатации» – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- обеспечение сохранности плоскостных сооружений;

- приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,55.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,62.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована неэффективно в связи с тем, что не исполнен контракт по приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения и субсидия из регионального бюджета не была перечислена.

Приложение 4

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 647 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на социальную поддержку отдельных категорий населения Весьегонского района.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. сохранение социальной стабильности на территории района;

2) показатель обеспеченности районной больницы врачами-специалистами составил 64%, что составляет 100 % от целевого значения показателя;

3) доля детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём, от общего количества детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Весьегонском районе, составляет 18,9 %, что составляет 100 % от целевого значения показателя.

Из 3 показателей целей муниципальной программы достигнуто 3 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,99.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 3 840,22 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3 698,05 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семьи и детей» – 81,66 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- выявление и поощрение одарённых детей;

- социальная поддержка семей с детьми.

Подпрограмма 2 «Содействие развитию здравоохранения Весьегонского района» – 223,18 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- привлечение в район врачей-специалистов с целью улучшения медицинского обслуживания населения;

- привлечение в район молодых специалистов.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» –2 857,80 тыс. рублей.

Основной задачей подпрограммы 3 является:

- обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Весьегонском районе.

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка ветеранов» – 535,41 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 4 являются:

- обеспечение социальной поддержки ветеранам и ветеранским общественным организациям;

- ежемесячная доплата к пенсии по старости, выплачиваемая лицам, уволенным с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию по старости;

**-** cоциальная поддержка людей, внёсших значительный вклад в развитие района.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,96.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,03.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 5

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Молодёжь Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Молодёжь Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 648 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Молодёжь Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Весьегонском районе Тверской области и обеспечение жильем молодых семей.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) количество молодых граждан Весьегонского района, участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики - 1200 человек, что составляет 100% от целевого значения показателя;

1. уровень информированности молодежи о предоставляемых в Весьегонском районе возможностях для саморазвития и самореализации составил 80 %, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
2. количество молодых семей, участвующих в программе - 0 участников. Реализация программы по обеспечению жильем молодых семей в 2018 году не планировалась в связи с дефицитом бюджета.

Из 3 показателей целей муниципальной программы достигнуто 2 показателя, 1 показатель не достигнут.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,68.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 50,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 48,00 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» – 48,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- воспитание гражданственности и патриотизма;

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, талантливой и способной молодежи, детских и молодежных позитивных инициатив.

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- содействие в решении жилищных проблем молодых семей;

- информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,96.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,71.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована неэффективно.

Приложение 6

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2019 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 649 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сельского хозяйства в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Весьегонского района Тверской области и развитие молочного животноводства в Весьегонском районе.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных, в том числе сельскохозяйственных животных;

2) степень ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных в отчетном периоде составляет 100 %;

3) поголовье коров во всех категориях хозяйств Весьегонского района составляет 777 голов, что составляет 81,8 % от планового значения показателя.

4) создание условий для развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Из 4 показателей целей муниципальной программы достигнуты 4 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,95.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 120,37 тыс. рублей, фактическое исполнение – 118,89 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Весьегонского района» – 30,41 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- снижение риска заболевания бешенством на территории Весьегонского района;

- информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Подпрограмма 2 «Сохранение (увеличение) поголовья молочного стада во всех категориях хозяйств Весьегонского района» – 88,47 тыс. рублей.

Основной задачей подпрограммы 2 является:

- увеличение объемов производства и переработки молока;

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составляет 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 7

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 645 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – отдел культуры администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение условий для патриотического воспитания молодежи Весьегонского района на базе учреждения МУ "МСПЦ "Кировец".

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. количество молодежи занимающейся в МУ «МСПЦ «Кировец» составило 40 человек, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
2. количество мероприятий проведенных с участием МУ «МСПЦ «Кировец» составило 70 мероприятий, что составляет 100 % от целевого значения показателя.

Из 2 показателей цели муниципальной программы достигнуто 2 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,93.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 1 463,85 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 279,06 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие МУ «МСПЦ «Кировец» – 1 279,06 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района на базе МУ МСПЦ "Кировец";

- сохранение и развитие материально – технической базы учреждения;

- предоставление субсидий из бюджета Тверской области.

Подпрограмма 2 «Обустройство территории для занятий воспитанников МУ «МСПЦ «Кировец» водными видами спорта» – 0,0 тыс. рублей.

Основной задачей подпрограммы 2 является:

- обеспечение подготовки и выступления команд по водным видам спорта на соревнованиях различного уровня.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,87.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,07.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 8

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 646 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на удовлетворение потребностей населения города и района, российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. количество туристов, прибывающих в Весьегонский район, в год составило 1800 человек, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
2. установление связей с туристскими ассоциациями, организациями, фондами;
3. повышение имиджа Весьегонского района.

Из 3 показателей целей муниципальной программы достигнуто 3 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,95.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 460,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 450,00 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для комплексного развития туристской отрасли» – 450,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- совершенствование организации туристской деятельности, разработка и осуществление плана мероприятий, направленных на развитие туризма;

- создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и системы имиджевого позиционирования района.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,98.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,97.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 9

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 655 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 4 субъекта, что составляет 80 % от целевого значения показателя;
2. число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения составило 254 единицы или 98% от планового значения показателя.
3. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет 40%.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,9.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 15,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 15,00 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе» – 15,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- совершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки СМП, обеспечивающей доступность услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства Весьегонского района с инфраструктурными организациями поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 1,0.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 10

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 657 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Весьегонского района.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. риск населения пострадать от внешних причин на территории Весьегонского района составил 2,32 пострадавших от внешних причин на 1000 человек населения, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
2. уровень преступности на территории Весьегонского района составил 18,2 преступления на 1000 человек населения, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
3. уровень первичной заболеваемости наркоманией в Весьегонском районе составил 0,058 человек, впервые выявленных с диагнозом наркомании, на 1000 человек населения, что составляет 100 % от целевого значения показателя.

Из 3 показателей цели муниципальной программы достигнуто 3 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,95.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 446,10 тыс. рублей, фактическое исполнение – 420,80 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в Весьегонском районе» – 70,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- развитие системы профилактики правонарушений в Весьегонском районе;

- межведомственное взаимодействие в целях профилактики правонарушений в Весьегонском районе.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Весьегонского района» – 10,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Весьегонского района во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества.

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Весьегонском районе» – 329,10 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 3 являются:

- развитие муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с органами государственной власти, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества;

- совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

Подпрограмма 4 «Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголем и табакокурению в Весьегонском районе» – 11,70 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 4 являются:

- сокращение спроса на наркотики в Весьегонском районе за счет совершенствования системы профилактики немедицинского потребления наркотиков;

- противодействие злоупотреблению спиртными напитками и курению.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма» – 0,0 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 5 являются:

- антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием людей в Весьегонском районе;

- предупреждение угроз терроризма и экстремизма в Весьегонском районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составляет 0,94.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 1,01.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 11

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Охрана окружающей среды» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Охрана окружающей среды» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 650 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Охрана окружающей среды» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, экологическую безопасность и устойчивое развитие территории Весьегонского района

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. объем твердых коммунальных отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, принятых на временное хранение составил 18350 куб. м., что составляет 102% от планового значения показателя;

2) количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Весьегонского района - 10 мероприятий, что соответствует запланированному показателю.

Из 2 показателей целей муниципальной программы достигнуты 2 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,01.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 50,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 50,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории муниципального образования Тверской области "Весьегонский район"» – 50,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, включая обеспечение качественного функционирования площадки временного складирования ТКО;

- улучшение качества природной среды и информационного обеспечения органов местного самоуправления Весьегонского района для принятия решений по вопросам обеспечения экологической безопасности.

Подпрограмма 2 «Повышение качества информационного обеспечения и экологического воспитания населения Весьегонского района – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- обеспечение возможности получения достоверной информации об экологическом законодательстве и состоянии окружающей среды Весьегонского района;

- содействие экологическому и патриотическому воспитанию населения Весьегонского района.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составляет 1,0.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 12

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 651 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для обеспечения населения района транспортными услугами и развитие дорожного хозяйства Весьегонского района

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере развития транспорта составил 60%, что составляет 80,0% от целевого значения показателя.

1. уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере дорожной деятельности составил 25%, что составляет 83,3 % от целевого значения показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,9.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 18 206,41 тыс. рублей, фактическое исполнение – 14 444,16 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском районе» – 11 586,46 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- текущее содержание автомобильных дорог местного значения и регионального значения 3 класса;

- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения Весьегонского района, в том числе разработка проектной документации.

Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Весьегонского района» – 2 857,70 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- повышение транспортной доступности населенных пунктов Весьегонского района;

- субсидии из областного бюджета Тверской области на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- создание условий для финансовой устойчивости организации, представляющей транспортные услуги населению (ООО «СВТК»).

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,8.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,13.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 13

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 642 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Весьегонского района;

2) повышение информированности населения об оказываемых муниципальных и государственных услугах.

Из 2 показателей цели муниципальной программы достигнуто 2 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,97.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 23 379,16 тыс. рублей, фактическое исполнение – 23 148,84 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Весьегонского района по реализации своих полномочий» –904,93 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- формирование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в администрации Весьегонского района;

- совершенствование механизмов кадрового резерва;

- организация обучения работников Весьегонского района;

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Весьегонского района.

Подпрограмма 2 «Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» – 582,03 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- реализация государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности государственной регистрации актов гражданского состояния.

Подпрограмма 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола об административной ответственности» – 66,00 тыс. рублей.

Основной задачей подпрограммы 3 является:

- осуществление реализации переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Весьегонском районе» – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 4 являются:

- разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- снижение административных барьеров, повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения муниципальных услуг.

Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в администрации Весьегонского района» –0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 5 являются:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;

- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Подпрограмма 6 «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» – 0,00 тыс. рублей.

Основной задачей подпрограммы 6 является:

- осуществление реализации переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Обеспечивающая подпрограмма – 21 595,88 тыс. руб.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составляет 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 14

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 641 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – финансовый отдел администрации Весьегонского района Тверской области.

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Весьегонского района.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. доля расходов на обслуживание муниципального долга Весьегонского района в расходах муниципального бюджета Весьегонского района составила 0,0 %, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
2. доля расходов бюджета Весьегонского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Весьегонского района составила 99,6 %, что составляет 100 % от целевого значения показателя;
3. дефицит бюджета Весьегонского района относительно утвержденного общего годового объема расходов муниципального бюджета Весьегонского района за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации составляет 0%, целевой показатель – 0% достигнут;
4. отношение сумм просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов местного бюджета Весьегонского района и предусмотренной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 0 %, целевой показатель – 0% достигнут.

Из 4 показателей цели муниципальной программы достигнуто 4 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,0.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 5 472,05 тыс. рублей, фактическое исполнение – 5 112,66 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Весьегонского района и бюджетов муниципальных образований Весьегонского района» – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований;

- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Весьегонского района;

- совершенствование доходного потенциала;

- повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Весьегонском районе.

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Весьегонского района» – 0,0 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат;

- создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Весьегонском районе;

- обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Весьегонского района на специализированном портале Весьегонского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Обеспечивающая программа – 5 112,66 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,93.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,93.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г. № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 15

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 654 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение прав граждан на широкий доступ к своевременной и достоверной информации о социально-экономическом, общественном развитии Весьегонского района.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1. тираж районной газеты составил 1550 экземпляров, что составляет 78 % от целевого значения показателя;
2. возможность официальной публикации нормативно-правовых актов муниципальных органов власти в СМИ;
3. функционирование сайта районной газеты.

Из 3 показателей цели муниципальной программы в полном объеме достигнуты 2 показателя.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,99.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 1 605,29 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 605,29 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Совершенствование, развитие, повышение эффективности информационного обеспечения населения» – 1 605,29 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- повышение эффективности информационного обеспечения населения;

- субсидии на поддержку редакций районных и городских газет.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 1,0.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

Приложение 16

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы**

# [Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 653 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2018-2023 годы.

# Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на увеличение доходов бюджета МО Тверской области "Весьегонский район" на основе эффективного управления муниципальным имуществом и переход к новой модели управления собственностью, основанной на принципах строгого соответствия состава муниципальной собственности функциям органов местного самоуправления.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) повышение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков составил 6,2%, что составляет 310 % от целевого значения показателя;

2) количество приватизированных объектов недвижимости, не используемых для реализации полномочий органами местного самоуправления Весьегонского района, составил 0 (плановое значение -2 единицы).

Из 2 показателей цели муниципальной программы достигнут 1 показатель.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,8.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 70,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 43,50 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Совершенствование структуры муниципального имущества муниципального образования Тверской области "Весьегонский район", обеспечивающего выполнение полномочий муниципального района и повышение эффективности его использования» – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, не прошедших государственный кадастровый учет;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- осуществление оценки рыночной стоимости объектов собственности муниципального образования Тверской области "Весьегонский район", вовлекаемых в сделки;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.

Подпрограмма 2 «Оформление права муниципальной собственности на землю под объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования Тверской области "Весьегонский район"» – 0,00 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Весьегонский район;

- регистрация права собственности муниципального образования Тверской области "Весьегонский район" на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Весьегонский район".

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,62.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,29.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована неэффективно.

Приложение 17

к [сводному докладу](#sub_17) о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тверской области «Весьегонский район» за 2018 год

И**нформация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» "Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территориях сельских поселений Весьегонского района Тверской области" на 2018-2023 годы**

[Муниципальная программа](garantF1://16280183.5) муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территориях сельских поселений Весьегонского района Тверской области» на 2018-2023 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена [постановлением](garantF1://16280183.0) администрации Весьегонского района от 29.12.2017 N 652 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территориях сельских поселений Весьегонского района Тверской области» на 2018-2023 годы.

# Администратор муниципальной программы – администрация Весьегонского района.

Реализация муниципальной программы направлена на создание благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, на территории сельских поселений муниципального образования Тверской области "Весьегонский район"; установления на местности границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории сельских поселений, увеличения наполняемости бюджета муниципального образования Тверской области "Весьегонский район" за счет налоговых и неналоговых платежей за использование земель.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

1) обеспечение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;

2) обеспечение потребности граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные и полевые участки);

3) установление на местности границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям;

Из 3 показателей целей муниципальной программы достигнуты 2 показателя, не достигнут 1 показатель.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,97.

На реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано 125,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 69,78 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства» – 29,89 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- сбалансировать развитие новых и ранее застроенных территорий для целей ИЖС;

- активизировать работы по формированию земельных участков для ИЖС в сельской местности;

- повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства».

Подпрограмма 2 «Формирование приусадебных и полевых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства» – 39,89 тыс. рублей.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:

- сбалансировать развитие новых и ранее застроенных территорий для целей ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных и полевых земельных участках;

- активизировать работы по формированию приусадебных и полевых земельных участков для ведения ЛПХ;

- повышение информированности населения по вопросам ведения личного подсобного хозяйства.

Подпрограмма 3. «Установление на местности границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территориях сельских поселений"» - 0,00 тыс. руб.

Основной задачей подпрограммы 3 является:

- проведение кадастровых работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территориях сельских поселений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, в отчетном финансовом году составляет 0,56.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,73.

В соответствии с [Методикой](garantF1://16280850.11) оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского района Тверской области к [Порядку](garantF1://16280850.12) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденному [постановлением](garantF1://16280850.0) администрации Весьегонского района от 14.08.2013 г № 473 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области» данная муниципальная программа в 2018 году реализована неэффективно.