Приложение 8

к Порядку предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в 2012 году

Согласовано

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

_____________ / Е.В.Шевченко/

«___» ______________ 2012 г.

Отчет по плану мероприятий развития отрасли «Культура»

Весьегонского района  за 3  квартал 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Краткая информация о выполнении мероприятия и его социальном эффекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Мероприятие 1. Развитие библиотечного дела, формирование информационно-библиотечной системы Тверской области, в том числе: - Утверждение плана мероприятий по оснащению сельских библиотек компьютерной техникой, комплектованию библиотечных фондов библиотек - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Тыс. руб. Да/нет Да/нет | 260 да да | 230 да да | 320 да да | 387 да да | 427 да да |  | Приобретено 1505 книг, 65 наименований подписных изданий |
| 1.1. | Показатель 1 мероприятия 1. Увеличение числа сельских библиотек, компьютеризированных за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом | Ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 мероприятия 1. Увеличение числа библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Ед. | - | - | - | - | 1 |  |  |
| 1.3. | Показатель 3 мероприятия 1. Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом | Ед. | - | 4,2 | - | 6,8 | 10 |  |  |
| 1.4. | Показатель 4 мероприятия 1. Увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Ед. | - | 1 | - | 5 | 5 |  |  |
| 1.5. | Показатель 5 мероприятия 1. Увеличение числа посещений библиотек за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом | Чел. | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Сохранение и развитие традиционного народного творчества, в том числе: - Утверждение плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества, включающего подготовку и размещение информационных стендов о развитии и сохранении традиционного народного творчества в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования и учреждениях культуры; проведение тематических бесед о сохранении и развитии традиционного народного творчества; организацию выставок образцов продукции мастеров традиционных народных художественных промыслов и ремесел и т.д. - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Тыс.руб. Да/нет Да/нет | - да да | 25 да да | - да да | 60 да да | - да да |  | Приобретены выставочные витрины в салон «Русские ремесла» |
| 2.1. | Показатель 1 мероприятия 2. Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | Начал работать детский вокальный ансамбль «Семь нот» и театральный кружок |
| 2.2. | Показатель 2 мероприятия 2. Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Чел. | 17 | 20 | 17 | 30 | 17 |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Тыс. руб. | 10 | 28 | 40 | 50 | 40 |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 мероприятия 3. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом. | Ед. | - | 2 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 мероприятия 3. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | 50 | 100 | 80 | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Развитие музейно-выставочной деятельности | Тыс. руб. |  | Филиал областного музея |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 мероприятия 4. Увеличение числа посещений музеев, в том числе филиалов Тверского государственного музея за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | - | - | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 5. | Мероприятие 5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе: - Формирование перечня учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ - Формирование перечня оборудования, необходимого для учреждений культуры - Составление паспортов безопасности учреждений культуры в целях антитеррористической защищенности - Утверждение плана мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры - Предоставление информации о предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на укрепление материально-технической базы учреждений культуры - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Тыс. руб. Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет | 100 Да Да Да Да Да Да | 113 Да Да Да Да Да Да | 1033 Да Да Да Да Да да | 616 Да Да Да Да Да Да | 1033 Да Да Да Да Да да |  | Не завершен ремонт танцевального зала в районном доме культуры |
| 5.1. | Показатель1 мероприятия 5. Доля учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ. | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 5.2. | Показатель 2 мероприятия 5. Доля учреждений культуры, полностью отвечающих требованиям пожарной безопасности. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 6. | Мероприятие 6. Осуществление финансовой поддержки поселениям, в том числе: - Предоставление в Комитет по делам культуры Тверской области выписки из решения о бюджете муниципального образования об объеме финансовой поддержки поселениям по отрасли "Культура". | Тыс.руб. Да/нет | Полномочия по культуре все поселения передали в район |  |
| 7. | Мероприятие 7. Расширение видов и увеличение объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, в том числе: - Утверждение нормативного правового акта о платных услугах, предоставляемых учреждениями культуры - Предоставление в Комитет по делам культуры Тверской области выписки из решения о бюджете муниципального образования об объеме платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | Тыс. руб. Да/нет Да/нет | 360 Да Да | 408 Да Да | 600 Да Да | 669 | 765 Да Да |  | Увеличилось количество детских мероприятий |
| 8. | Мероприятие 8. Обеспечение условий для организации учебного процесса и повышения квалификации кадров культуры | Тыс. руб. | - | 23 | - | 28 | - |  | Курсы повышения квалификации закончили 18 специалистов СДК, ДШИ,библиотек, 10 работников культуры посетили областные семинары |
| 8.1. | Показатель 1 мероприятия 8. Заключение договоров о повышении квалификации и профессиональной переподготовки специалистов сферы культуры | Да/нет | да | да | да | да | да |  |  |
| 8.2. | Показатель 2 мероприятия 8. Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации за текущий год | Чел. | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 |  |  |
| 9. | Мероприятие 9. Контрактно-целевая подготовка специалистов сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Показатель 1 мероприятия 9. Заключение соглашений о взаимодействии между Комитетом по делам культуры Тверской области по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Соглашение заключено в 2011году сроком на 5 лет |
| 9.2 | Показатель 2 мероприятия 9. Направление заявок в Комитет по делам культуры Тверской области о потребности в специалистах культуры и искусства. | Ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 9.3. | Показатель 3 мероприятия 9. Количество заключенных договоров о целевой контрактной подготовке специалистов в сфере культуры. | Ед. | 1 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| 10. | Мероприятие 10. Организация предоставления дополнительного образования детей, в том числе: - Утверждение плана работы, информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса учреждения, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы - размещение в открытом доступе информации о реализации плана. | Тыс.руб. Да/нет Да/нет | - Да да | - Да Да | - Да да | 25 Да Да | - Да да |  |  |
| 10.1. | Показатель 1 мероприятия 10. Процент охвата детей, проживающих в муниципальном образовании, дополнительным образованием. | % | 15,6 | 17,6 | 15,6 | 17,6 | 15,6 |  |  |
| 10.2. | Показатель 2 мероприятия 10. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |  |
| 11. | Мероприятие 11. Стимулирование труда работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 1 мероприятия 11. Доля стимулирующего фонда оплаты труда в общем объеме фонда оплаты труда работников культуры. | % | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 |  | Ежемесячная выплата стимулирующих по решению комиссии |

Глава администрации

Весьегонского района Тверской области                                                         		 ________________                И.И.Угнивенко

(подпись)             (расшифровка подписи)