Утверждена

постановлением администрации Весьегонского района

от 29.07.2019 № 258

**Дорожная карта (план мероприятий) по достижению значений показателей региональных проектов Тверской области**

**в Весьегонском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Целевой показатель | Значение показателя | | Ответственный за осуществление координации деятельности |
| 1. | Национальный проект «Демография» | | | | | |
| 1.1 | Проведение спортивно-массовых, физкультурных мероприятий Весьегонская лыжня, кросс наций, соревнования спортивных команд сельских поселений в День физкультурника, спортивные соревнования в День города и района. | ежегодно | Количество мероприятий в год | | 4 | Зав.отделом по работе с молодёжью и спорту Карагулов С.А. |
| 1.2 | Строительство новых спортивных объектов | 2019-2024 | Количество вновь оборудованных спортивных объектов | | 2020 год -1  2021 - 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 - 1 | Зав.отделом по работе с молодёжью и спорту Карагулов С.А. |
| 1.3 | Содействие ЦЗН Весьегонского района в подборе кандидатур из граждан предпенсионного возраста для прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | ежегодно | Количество граждан, проходящих обучение, ежегодно | | 4 | Зав.отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А.Ратникова |
| 1.4 | Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. | ежегодно | Количество мероприятий в год | | 10 | Зав.отделом по работе с молодёжью и спорту КарагуловС.А. |
| 1.5 | Создание общественной организации, борющейся с употреблением алкоголя и табака, и оказание содействия в её деятельности | 2019 г. и далее ежегодно | Количество лекций, акций и других мероприятий, проведённых общественной организацией, ежегодно | | 5 | Зам.главы, зав.отделом культуры Е.А. Живописцева |
| 2 | Национальный проект «Здравоохранение» | | | | | |
| 2.1 | Муниципальные доплаты врачам-специалистам и оплата найма жилья | 2019-2024 | Количество врачей, которым оказывается муниципальная поддержка | 2 | | Зам.главы, зав.отделом культуры Е.А. Живописцева |
| 2.1. | Публикации в газете «Весьегонская жизнь» статей о профилактике заболеваний | ежегодно | Количество публикаций в год | 4 | |
| 3 | Национальный проект «Образование» | | | | | |
| 3.1 | «Современная школа» | | | | | |
| 3.1.1. | Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. | 2019-2024 | Доля населенных пунктов муниципального образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (%) | 2019 - 0  2020-15  2021-30  2022 -50  2023-75  2024-100 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.1.2 | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | 2019 - 0  2020-1  2021-2  2022 -3  2023-3  2024-3 | |
| 3.1.3. | Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. | 2019 -2024 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | 2019 - 0  2020-20  2021-26  2022 -45  2023-50  2024-50 | |  |
| 3.1.4 | Оценка качества общего образования | Численность образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества образования | 2019 – 5  2022 - 5 | |
| 3.2. | «Успех каждого ребенка» | | | | | |
| 3.2.1. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 15 лет, охваченных дополнительным образованием | 2019-2024 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (чел./%) | 2019 – 693 /73  2020- 700/75  2021- 710/76,5  2022 -715/78  2023-735/79  2024-740/80 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.2.2. | Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом, чел. | 2019 – 40  2020- 120  2021- 200  2022 -280  2023-360  2024-440 | |
| 3.2.3. | Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек | 2019 – 50  2020- 252  2021- 352  2022 -446  2023-556  2024-656 | |  |
| 3.2.4 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | 2019 – 30  2020- 55  2021- 75  2022 -95  2023-115  2024-135 | |
| 3.3. | «Цифровая образовательная среда» | | | | | |
| 3.3.1. | Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированнымИнтернет-трафиком,в общем числе образовательных организаций | 2019-2024 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспеченных интернет – соединением со скоростью соединения не менее 100 МБ/с – для городских ОУ, не менее 50 МЬ/с – для сельских ОУ, а также гарантированным интернет –трафиком, в общей численности образовательных организаций ( ОУ) ед./% | 2019 – 1 /25  2020- 2/ 58  2021- 5/ 100  2022 -5/100  2023-5/100  2024-5/100 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.3.2. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | Доля населенных пунктов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования,ед./ % | 2019 – 0/0  2020- 1/20  2021- 2/40  2022 – 3/70  2023-4/95  2024-5/100 | |
| 3.3.3 | Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), в общем числе обучающихся по указанным программам | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), в общем числе обучающихся по указанным программам, чел./% | 2019 – 50/5  2020- 158/15  2021- 307/30  2022 – 450/50  2023-730/80  2024-850/90 | |
| 3.3.4. | Реализация программ общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ед./% | 2019 – 0/0  2020- 1/15  2021- 2/40  2022 – 3/60  2023-4/85  2024-4/95 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.3.5. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, чел./% | 2019 – 0/0  2020- 50/15  2021- 70/7  2022 – 100/12  2023-130/15  2024-180/20 | |
| 3.3.6. | Повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[[1]](#footnote-2)в общем числе педагогических работников общего образования, чел./% | 2019 – 3/3  2020- 7/7  2021- 14/15  2022 – 28/30  2023-36/40  2024-45/50 | |
| 3.4. | «Учитель будущего» | | | | | |
| 3.4.1. | Вовлечение учителей ощеобразовательных организаций, в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 2019-2024 | Доля учителей ощеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, чел./% | 2019 – 4/4  2020- 8/9  2021- 18/20  2022 -28/31  2023-38/42  2024-50/50 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.4.2. | Внедрение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, чел. /% | 2019 – 0/0  2020- 2/2  2021- 4/4  2022 -6/6  2023-8/9  2024-10/11 | |
| 3.5. | «Поддержка семей, имеющих детей» | | | | | |
| 3.5.1. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | 2019-2024 | Количество услуг психолого –педагогической, методической и консультативной помощи родителям ( законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций ( НКО), ед. | 2019 – 63  2020- 73  2021- 83  2022 -93  2023-103  2024-113 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.5.2. | Оценка качества услуг психолого –педагогической, методической и консультативной помощи |  | 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого –педагогической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, ед./% | 2019 – 50/80  2020- 59/81  2021- 68/82  2022 -77/83  2023-87/84  2024-96/85 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.6. | «Социальная активность» | | | | | |
| 3.6.1. | Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций , чел. | 2019-2024 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций , чел. | 2019 – 69  2020- 91  2021- 112  2022 -143  2023-170  2024-203 | | Зав. отделом образования – Л.А. Максимова |
| 3.6.2. | Вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел./% | 2019 – 74/6  2020- 97/9  2021- 117/11  2022 -147/14  2023-175/17  2024-208/20 | |
| 3.6.3. | Вовлечение молодежи в творческую деятельность | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании, чел./% | 2019 – 301/30  2020- 333/33  2021- 364/36  2022 -391/39  2023-420/42  2024-450/45 | |
| 4. | Национальный проект «Жильё и городская среда» | | | | | |
| 4.1 | "Жилье" | | | | | |
| 4.1.1 | Ввод построенных и реконструированных жилых объектов | 2019 - 2024 | Общий объем ввода жилья, млн. кв. метров | 2019 - 0.0015  2020 - 0.0018  2021 - 0.0015  2022 - 0.0015  2023 - 0.0015  2024 - 0.0018 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.2 | "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | |  |
| 4.2.1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Тверской области | 2019 - 2024 | Индекс качества городской среды по Весьегонскому району (%) | 2019 - N+2%  2020 - N+2%  2021 - N+2%  2022 - N+2%  2023 - N+2%  2024 - N+2% | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.2.2 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов Тверской области | 2019 - 2024 | Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов Весьегонского района (%) | 2019 - 0.25  2020 - 0.25  2021 - 0.25  2022 - 0.25  2023 - 0.25  2024 - 0.25 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.2.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды | 2019 - 2024 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды (%) | 2019 - 0.09  2020 - 0.09  2021 - 0.09  2022 - 0.09  2023 - 0.09  2024 - 0.09 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.2.4 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Тверской области | 2019 - 2024 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в г. Весьегонск | 2019 - 1  2020 - 1  2021 - 1  2022 - 1  2023 - 1  2024 - 1 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.2.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Тверской области | 2019 - 2024 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в г. Весьегонск | 2019 - 0  2020 - 0  2021 - 0  2022 - 0  2023 - 0  2024 - 0 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.3 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  | |  |
| 4.3.1 | Расселение аварийного жилищного фонда (кв.м.) | 2019 - 2024 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м. | 2019 - 0  2020 - 0  2021 - 0  2022 - 0  2023 - 0  2024 - 0 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 4.3.2 | Расселение из аварийного жилищного фонда (человек) | 2019 - 2024 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | 2019 - 0  2020 - 0  2021 - 0  2022 - 0  2023 - 0  2024 - 0 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 5 Национальный проект «Экология» | | | | | | |
| 5.1 | "Чистая страна" |  |  |  | |  |
| 5.1.1 | Рекультивация | 2019 - 2024 | Количество проектов на рекультивацию | 2019 - 0  2020 - 0  2021 - 0  2022 - 0  2023 - 0  2024 - 0 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 5.2 | "Сохранение уникальных водных объектов" |  |  |  | |  |
| 5.2.1 | Расчистка участков русел рек | 2019 - 2024 | Протяженность расчищенных участков русел рек на территории Весьегонского района | 2019 - 0  2020 - 0  2021 - 0  2022 - 0  2023 - 0  2024 - 0 | | Зав. отделом имущественных отношений и градостроительства Соловьев А.Н. |
| 6 | Национальный проект «Культура» | | | | | |
| 6.1 | Ремонт теплогенераторной Ивановского сельского дома культуры | 2020 г. | Количество капитально отремонтированных объектов | | 1 | Зам.главы, зав.отделомкультуры Е.А. Живописцева |
| 6.2. | Повышение качества проводимых учреждениями культуры мероприятий | постоянно | Увеличение количества посещений организаций культуры к уровню 2017 года | | 101,24% |
| 7 | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»» | | | | | |
| 7.1. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | | | | | |
| 7.1.1. | Вовлечение субъектов СМП посредством доведения информации о мерах государственной поддержки, реализуемых на территории Тверской области. Проведение семинара-совещания совместно с Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области | 2019 | Количество представленных субъектам МСП поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по кредитным договорам | 2019 - 1 | | Зав. отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А. Ратникова |
| 7.1.1. | Вовлечение субъектов СМП посредством доведения информации о мерах государственной поддержки, реализуемых на территории Тверской области. Проведение семинара-совещания совместно с Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области | 2019 | Количество предоставленных субъектам МСП микрозаймов Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области | 2019 - 1 | | Зав. отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А. Ратникова |
| 7.3 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 7.3.1. | Информирование субъектов МСП и самозанятых граждан о возможности получения услуг Центра «Мой бизнес» на базе МФЦ Весьегонского района | 2019 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами Центра "Мой бизнес" | 2019 -10 | | Зав. отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А. Ратникова |
| 7.3.2. | Увеличение числа субъектов МСП, имеющих экспортный потенциал | 2019 | Количество субъектов МСП, имеющих экспортный потенциал | 2019 - 1 | | Зав. отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А. Ратникова |
| 7.4 | Популяризация предпринимательства | | | | | |
| 7.4.1. | Проведение обучающих мероприятий совместно с центром «Мой бизнес» | 2019 | Количество физических лиц, направленных на обучение основам ведения бизнеса по программам Центра "Мой бизнес" | 2019 - 8 | | Зав. отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А. Ратникова |
| 7.4.2. | Информирование и обеспечение участия физических лиц в мероприятиях Центра «Мой бизнес» | 2019 | Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях Центра "Мой бизнес" | 2019 - 44 | | Зав. отделом по экономике и защите прав потребителей Л.А. Ратникова |

1. [↑](#footnote-ref-2)