## часть 1
Приложение 1
к постановлению администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 00.08.2021 №000
Приложение 2
к постановлению Правительства Тверской области
от 29.12.2017 № 458 -пп
«Приложение 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2020-2022 год
Весьегонский муниципальный округ Тверской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения:
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет привлеченных средств (рассрочка) |  | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Начало проведения капитального ремонта 2020 год
Всего
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 1993 | 1993 | 1818 | 39 | 3350144 |  | 114142.98 | 3236001.02
1 | ул.Советская д.81 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 555 | 555 | 510 | 12 | 1583994 |  | 114142.98 | 1469851.02 |  |  | 2854 | 2020 | 2021
2 | ул.Молодежная д.24 | 1981 |  | блочные | 3 | 3 | 1438 | 1438 | 1308 | 27 | 1766150 |  |  | 1766150 |  |  | 1228 | 2020 | 2021
Начало проведения капитального ремонта 2021 год
Всего | [6 empty] | 1023.6 | 1023.6 | 915.6 | 24 | 3063338.69 |  |  | 3063338.69
1 | ул. Парковая д.6 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 521.6 | 521.6 | 473.6 | 12 | 1607346.81 |  |  | 1607346.81 |  |  | 3081.57 | 2021 | 2022
2 | ул. Коммунистическая д.12 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 502 | 502 | 442 | 12 | 1455991.88 |  |  | 1455991.88 |  |  | 2900.38 | 2021 | 2022
Начало проведения капитального ремонта 2022 год
Всего | [6 empty] | 3282 | 3282 | 2924.8 | 57 | 3652572 |  | 108602.48 | 3543969.52
1 | ул. Правды д.10 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 526 | 526 | 466 | 12 | 1205505 |  |  | 1205505 |  |  | 1949.68 | 2022 | 2022
2 | ул. Промышленная д.22 | 1985 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2756 | 2756 | 2458.8 | 45 | 2447067 |  | 108602.48 | 2338464.52 |  |  | 887.9 | 2022 | 2022
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Всего | [6 empty] | 5009 | 5009 | 2581.9 | 82 | 7462218.27 |  |  | 7462218.27
1 | пер. Строителей д.3 | 1985 |  | блочные | 3 | 3 | 1425 | 1425 | 1307 | 27 | 1591980 |  |  | 1591980 |  |  | 1117.17 | 2019 | 2020
2 | ул. Промышленная д.24 | 1983 |  | каменные:кирпичные | 5 | 4 | 3016 | 3016 | 755.9 | 54 | 4221937 |  |  | 4221937 |  |  | 1399.84 | 2019 | 2020
3 | ул. Павлика Морозова д.28 | 1967 |  | каменные:кирпичные | 2 | 2 | 568 | 568 | 519 | 14 | 1648301.27 |  |  | 1648301.27 |  |  | 2901.93 | 2019 | 2020
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Всего | [6 empty] | 571 | 571 | 521 | 12 | 2445729.93 |  |  | 2445729.93
1 | ул. Радищева, д.1 | 1972 |  | каменные кирпичные | 2 | 2 | 571 | 571 | 521 | 12 | 2445729.93 |  |  | 2445729.93 |  |  | 4283.23 | 2018 | 2020
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Всего | [6 empty] | 1883,9 | 1883.9 | 1721.1 | 39 | 5063072.33 |  |  | 5063072.33
1 | пер. Строителей д.1 | 1981 |  | блочные | 3 | 3 | 1423 | 1423 | 1289 | 27 | 2552584.11 |  |  | 2552584.11 |  |  | 1793.8 | 2017 | 2020
2 | ул. Правды д.8 | 1966 |  | каменные:кирпичные | 2 | 2 | 460.9 | 460.9 | 432.1 | 12 | 2510488.22 |  |  | 2510488.22 |  |  | 5446.92 | 2017 | 2020

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета <2> |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений5 |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения <3> | разработка проектной документа-ции<4> | проведение технического обследования
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения <1> | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Начало проведения капитального ремонта 2020 год
Итого |  | 3350144 | [11 empty] | 1118 | 3106807 | [7 empty] | 243337
1 | ул.Советская д.81 | 1583994 | [11 empty] | 468 | 1468941 | [7 empty] | 115053
2 | ул.Молодежная д.24 | 1766150 | [11 empty] | 650 | 1637866 | [7 empty] | 128284
Начало проведения капитального ремонта 2021год
Итого |  | 3063338.69 | [11 empty] | 718.5 | 2840833.61 | [7 empty] | 222505.08
1 | ул. Парковая д.6 | 1607346.81 | [11 empty] | 377 | 1490597.454 | [7 empty] | 116749.36
2 | ул. Коммунистическая д.12 | 1455991.88 | [11 empty] | 341.5 | 1350236.16 | [7 empty] | 105755.72
Начало проведения капитального ремонта 2022 год
Итого |  | 3652572 | [11 empty] | 723 | 2269325 |  |  | 453.03 | 1117943 |  |  |  | 265304
1 | ул. Правды д.10 | 1205505 | [15 empty] | 453.03 | 1117943 |  |  |  | 87562
2 | ул. Промышленная д.22 | 2447067 | [11 empty] | 723 | 2269325 | [7 empty] | 177742
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Итого |  | 7462218.27 | [11 empty] | 1937.22 | 6920201.19 | [7 empty] | 542017.08
1 | пер. Строителей д.3 | 1591980 | [11 empty] | 585.9 | 1476347 | [7 empty] | 115633
2 | ул. Промышленная д.24 | 4221937 | [11 empty] | 864.32 | 3915277 | [7 empty] | 306660
3 | ул. Павлика Морозова д.28 | 1648301.27 | [11 empty] | 487 | 1528577.19 | [7 empty] | 119724.08
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Итого |  | 2445729.93 | [11 empty] | 757.85 | 2378710.93 | [7 empty] | 67019
1 | ул. Радищева д.1 | 2445729.93 | [11 empty] | 757.85 | 2378710.93 | [7 empty] | 67019
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Итого |  | 5063072.33 | [11 empty] | 1069,4 | 3726349.92 |  |  | 448.59 | 1106986.62 |  |  |  | 229735.79
1 | пер. Строителей д.1 | 2552584.11 | [11 empty] | 659,4 | 2439457.42 | [7 empty] | 113126.69
2 | ул. Правды д.8 | 2510488.22 | [11 empty] | 410,00 | 1286892.5 |  |  | 448.59 | 1106986.62 |  |  |  | 116609.1
1ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
3ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
4ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;
5ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
6разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;
7техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2020 год
Итого | Весьегонский муниципальный округ Тверской области | 1993 | 39 | 2 | 3350144
Начало проведения капитального ремонта 2021 год
Итого | Весьегонский муниципальный округ Тверской области | 1023.6 | 24 | 2 | 3063338.69
Начало проведения капитального ремонта 2022год
Итого | Весьегонский муниципальный округ Тверской области | 3282 | 57 | 2 | 3652572
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Итого | Весьегонский муниципальный округ Тверской области | 5009 | 82 | 3 | 7462218.27
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Итого | Весьегонский муниципальный округ Тверской области | 571 | 12 | 1 | 2445729.93
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
Итого | Весьегонский муниципальный округ Тверской области | 1883,9 | 39 | 2 | 5063072.33