

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Весьегонск

09.06.2021 № 255

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации

 и об оценке эффективности муниципальных программ

Весьегонского муниципального округа Тверской области

 за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском муниципальном округе Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 30.12.2020 № 651,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области за 2020 год (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Весьегонского муниципального округа Тверской области и разместить на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по экономическим вопросам Тихонова А.А.



Глава Весьегонского

муниципального округа А.В. Пашуков

Утвержден

 постановлением Администрации

Весьегонского муниципального

округа Тверской области от

09.06.2020 № 255

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области**

 **за 2020 год**

г. Весьегонск

2021 г.

**Раздел I. Введение**

Сводный отчет (доклад) о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области за 2020 год подготовлен в соответствии с подразделом 2 Раздела IV Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском муниципальном округе Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 30.12.2020 № 651 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» (далее – Порядок).

 Сводный отчет составлен на основании отчетов о реализации муниципальных программ за 2020 год, представленных главными администраторами муниципальных программ, сведений об исполнении бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области за 2020 год, предоставленных финансовым отделом Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области.

В Сводный отчет включена отчетная информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы, утвержденным постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 03.09.2019 № 313 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы, с изменениями от 18.12.2019 г. № 474, от 10.10.2019 № 382, от 28.01.2020 № 24 (далее – Перечень).

Бюджет Весьегонского района на 2020-2025 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ, которые охватывают три основные направления социально-экономического развития округа:

1. **«Новое качество жизни» (10 муниципальных программ):**
2. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Культура Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
3. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
4. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы;
5. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
6. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
7. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
8. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Молодежь Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
9. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие туризма в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы;
10. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы;
11. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы.
12. **«Инновационное развитие и модернизация экономики»**

**(1 муниципальная программа):**

1. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы.
2. **«Эффективное государство»**

**(8 муниципальных программ):**

1. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы;
2. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы;
3. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Информационное обеспечение населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020 – 2025 годы;
4. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы;
5. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Охрана окружающей среды в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы;
6. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2025 годы;
7. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы;
8. Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы.

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году**

В течение 2020 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По результатам 2020 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 15.03.2021 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в Финансовом отделе Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области и отделе по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области.

В 2020 году осуществлялись мероприятия по реализации 19 муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований 348 100,99 тысячи рублей. Фактическое исполнение мероприятий муниципальных программ составило 323 229,77 тысяч рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,93. Такой показатель обусловлен в связи с тем, что были не востребованы денежные средства, запланированные по муниципальным программам «Развитие туризма в Весьегонском муниципальном округе», «Охрана окружающей среды», «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» а также в результате экономии бюджетных средств по итогам проведения торгов. Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Весьегонского муниципального округа, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена в Таблице 1.

Таблица 1

**Информация о реализации муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. | Годы реализации программы | индекс освоения бюджетных средств |
| План 2020 | Факт 2020 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | **ВСЕГО** | **тыс.руб.** | **348 100,99** | **323 229,77** | **0,93** |
| **1** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Культура Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **37 275,12** | **36 930,12** | **0,99** |
|  | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного обслуживания населения округа | тыс. руб. | 9 813,84 | 9 711,72 | 0,99 |
|  | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры муниципального округа | тыс. руб. | 19 557,39 | 19 362,65 | 0,99 |
|  | Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры | тыс. руб. | 6 324,19 | 6 324,18 | 1,00 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма  | тыс. руб. | 1 579,70 | 1 531,57 | 0,97 |
| **2** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **165 404,06** | **162 359,17** | **0,98** |
|  | Подпрограмма 1 Организация дошкольного образования | тыс. руб. | 44 630,10 | 43 934,09 | 0,98 |
|  | Подпрограмма 2 Совершенствование системы общего образования | тыс. руб. | 92 020,32 | 90 181,77 | 0,98 |
|  | Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования | тыс. руб. | 6 073,76 | 6 073,76 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 4 Комплексная безопасность образовательных организаций Весьегонского муниципального округа | тыс. руб. | 16 163,37 | 15 764,89 | 0,98 |
|  | Подпрограмма 5 Укрепление здоровья детей и подростков в образовательных организациях Весьегонского муниципального округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 6 Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений отопления, освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | 1 098,00 | 1 056,71 | 0,96 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма  | тыс. руб. | 5 418,51 | 5 347,95 | 0,99 |
| **3** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **360,00** | **291,24** | **0,81** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп населения | тыс. руб. | 307,50 | 253,46 | 0,82 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности плоскостных сооружений и безопасной их эксплуатации | тыс. руб. | 52,50 | 37,78 | 0,72 |
| **4** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **1 759,50** | **1 512,92** | **0,86** |
|  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей | тыс. руб. | 178,00 | 151,13 | 0,85 |
|  | Подпрограмма 2 Содействие развитию здравоохранения Весьегонского муниципального округа | тыс. руб. | 340,40 | 278,25 | 0,82 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 4 Социальная поддержка ветеранов | тыс. руб. | 1 241,10 | 1 083,54 | 0,87 |
| **5** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **2 657,93** | **1 168,89** | **0,44** |
|   | Подпрограмма 1. Развитие МУ «МСПЦ «Кировец» | тыс. руб. | 2 657,93 | 1 168,89 | 0,44 |
|   | Подпрограмма 2. Обустройство территории для занятий воспитанников МУ «МСПЦ «Кировец» водными видами спорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **6** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы** | тыс. руб. | **248,40** | **149,79** | **0,60** |
|  | Подпрограмма 1. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства | тыс. руб. | 48,00 | 26,39 | 0,55 |
|  | Подпрограмма 2. Формирование приусадебных и полевых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства | тыс. руб. | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3. Установление на местности границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территориях сельских поселений | тыс. руб. | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4. Проведение кадастровых работ для перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда | тыс. руб. | 43,40 | 43,40 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 5. Повышение кредиторской задолженности по поселениям, вошедшим в состав Весьегонского муниципального округа Тверской области. | тыс. руб. | 80,00 | 80,00 | 1,00 |
| **7** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Молодежь Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **1 937,64** | **1 905,14** | **0,98** |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества | тыс. руб. | 50,00 | 17,50 | 0,35 |
|  | Подпрограмма 2 Содействие в обеспечении жильем молодых семей | тыс. руб. | 1 887,64 | 1 887,64 | 1,00 |
| **8** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие туризма в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **110,99** | **0,00** | **0,00** |
|   | Подпрограмма 1. Создание условий для комплексного развития туристской отрасли | тыс. руб. | 110,99 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **15,00** | **15,00** | **1,00** |
|   | Подпрограмма 1 Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области | тыс. руб. | 15,00 | 15,00 | 1,00 |
| **10** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **1 039,12** | **985,61** | **0,95** |
|   | Подпрограмма 1 Повышение правопорядка и общественной безопасности в Весьегонском муниципальном округ | тыс. руб. | 40,00 | 40,00 | 1,00 |
|   | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Весьегонского муниципального округа | тыс.руб. | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
|   | Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Весьегонском муниципальном округе | тыс. руб. | 355,20 | 335,20 | 0,94 |
|   | Подпрограмма 4 Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголем и табакокурению в Весьегонском муниципальном округе | тыс. руб. | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | тыс. рублей | 616,92 | 600,41 | 0,97 |
| **11** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **55 488,98** | **49 231,13** | **0,89** |
|   | Подпрограмма 1 Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе | тыс. руб. | 48 630,98 | 43 081,84 | 0,89 |
|  | Подпрограмма 2 . Транспортное обслуживание населения Весьегонского муниципального округа Тверской области | Тыс. руб. | 6 858,00 | 6 149,29 | 0,90 |
| **12** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **43 112,61** | **38 707,02** | **0,90** |
|  | Подпрограмма 1 Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | тыс. руб. | 1 686,14 | 1 610,74 | 0,96 |
|  | Подпрограмма 2 Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола об административной ответственности | тыс. руб. | 67,05 | 67,05 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 3 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс. руб. | 495,60 | 495,60 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 4 Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 40 863,82 | 36 533,63 | 0,89 |
| **13** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **6  813,14** | **6 230,39** | **0,91** |
|   | Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|   | Подпрограмма 2 Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|   | Обеспечивающая подпрограмма  | тыс. руб. | 6 813,14 | 6 230,39 | 0,91 |
| **14** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Информационное обеспечение населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **1 799,80** | **1 799,80** | **1,00** |
|  | Подпрограмма 1 Совершенствование, развитие, повышение эффективности информационного обеспечения населения | тыс. руб. | 1 799,80 | 1 799,80 | 1,00 |
| **15** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **580,98** | **93,12** | **0,16** |
|  | Подпрограмма 1 Совершенствование структуры муниципального имущества Весьегонского муниципального округа Тверской области, обеспечивающего выполнение полномочий муниципального округа и повышение эффективности его использования | тыс. руб. | 480,98 | 93,12 | 0,19 |
|  | Подпрограмма 2 Оформление права муниципальной собственности на землю под объектами недвижимости, находящимися в собственности Весьегонского муниципального округа Тверской области  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 3 Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования и местных нормативов градостроительного проектирования | тыс. руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Охрана окружающей среды в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **70,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Подпрограмма 1 Предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2. Повышение качества информационного обеспечения и экологического воспитания населения Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **17** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **1 512,74** | **1 428,55** | **0,94** |
|  | Подпрограмма 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 1 512,74 | 1 428,55 | 0,94 |
| **18** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | Подпрограмма 1 Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы** | **тыс. руб.** | **27 914,98** | **20 421,88** | **0,73** |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение развития системы жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 4 085,60 | 1 890,57 | 0,46 |
|  | Подпрограмма 2 Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области | тыс. руб. | 23 829,38 | 18 531,31 | 0,78 |

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Весьегонского муниципального округа Тверской области, утвержденной постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 30.12.2020 г № 651.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2020 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

| №п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |
|  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования |  |
|  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год осуществлялась исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств. В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году. При определении значений критерия эффективности муниципальной программы учитывалось достижение плановых значений показателей цели, задач, мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения показателей цели, задач, мероприятий должны быть более 0,8, менее 1,2 и не равняться 0).

При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, не учитывались значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Рейтинг эффективности муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области за 2020 год**

| Наименование муниципальной программы  | Значения критерия эффективности реализации муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Информационное обеспечение населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 1,00 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы | 1,00 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Культура Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,99 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,98 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Молодежь Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,98 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,95 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2025 годы | 0,94 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,91 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,90 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,89 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,86 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы | 0,81 | реализована эффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,73 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,60 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы | 0,44 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы | 0,16 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Развитие туризма в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,00 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Охрана окружающей среды Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,00 | реализована неэффективно |
| Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы | 0,00 | реализована неэффективно |

Из таблицы 3 следует, что из 19 муниципальных программ:

а) 12 муниципальных программ реализованы эффективно;

б) 7 муниципальных программы реализованы неэффективно.

**Раздел III**

**Рекомендации главным администраторам и исполнителям муниципальных программ по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ**

Муниципальная программа – это документ, содержащий комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ выявили недостатки в работе главных администраторов, показали, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать, ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

В связи с вышесказанным, главным администраторам, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ рекомендуется:

 - повысить качество работы с муниципальными программами;

 - соблюдать требования Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском муниципальном округе Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 30.12.2020 г № 651;

 - усилить исполнительскую дисциплину;

 - соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

 - регулярно проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

 - для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

**Раздел IV**

**Заключение**

Практика реализации муниципальных программ в 2020 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам необходимо определить приоритетные расходы, отказаться от тех расходов, которые бюджет не сможет вынести, т.е. обеспечить полное соответствие потребностей с имеющимися финансовыми возможностями. В первую очередь бюджетные средства должны направляться туда, где они наиболее необходимы и где они могут дать наибольший общественно-значимый результат.