# УТВЕРЖДАЮ

Глава Весьегонского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Пашуков

«17» февраля 2023 г.

# ПЛАН

# мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Весьегонского муниципального округа

# в 2023 году.

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Даты**  **проведения** | **Ответственные исполнители** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального округа по вопросу «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Весьегонского муниципального округа в 2023 году» | февраль | Глава Весьегонского муниципального округа Председатель  КЧС и ОПБ |  |
| 2. | Разработать план снабжения продовольствием населения, проживающего в населенных пунктах, подъезд к которым может быть затоплен во время паводка, копию плана представить в отдел по делам МП, ГО и ЧС. | до 01.04.2023г. | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства |  |
| 3. | Взять на учёт все имеющиеся на предприятиях, в организациях и у граждан водоотливные и плавсредства, обеспечить их техническую исправность, закрепить их за участками, подвергающимися затоплению. | до 20.03.2023г. | Секретарь  КЧС и ОПБ, Зав.отделом ЖКХ и благоустройства |  |
| 4. | Обеспечить бесперебойную работу линий связи и электропередач. Создать запас материалов для аварийного ремонта и восстановления линий связи и электропередач. | в период паводка | Начальник Весьегонского цеха связи Титов А.А., Начальник Весьегонских РЭС Мингалиев С.А., |  |
| 5. | Загерметизировать на время паводка окна подвальных и полуподвальных помещений предприятий, учреждений, жилых домов, складских помещений, находящихся под угрозой затопления, изготовить водонепроницаемые брустверы у входов в подвалы, прочистить водоотводные магистрали, канавы и выпуски дренажных систем. | до 01.04.2023г. | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства, руководители предприятий и организаций. |  |
| 6. | Создать аварийные команды, обеспечить их необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами, спецодеждой, транспортом.Провести с ними практические занятия. | до 01.04.2023г. | Зав.отделом по делам МП,ГО И ЧС, руководители предприятий и организаций, Зав.отделом ЖКХ и благоустройства |  |
| 7. | Обеспечить резерв передвижных водооткачивающих насосов. | до 01.04.2023г. | МУП «ВКС» |  |
| 8. | Организовать мобильные бригады для оказания медицинской помощи в населенных пунктах в зонах возможного подтопления. | до 01.04.2023г. | Главный врач ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»Харчук Н.М. |  |
| 9. | Установить порядок оповещения о паводке организаций, учреждений и населения. | до 20.03.2023г. | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 10. | Установить постоянное наблюдение за состоянием мостов, водоперепусков, дорожного покрытия и улиц населённых пунктов. | во время паводка | Зав.отделом связи и дорожной деятельности,  Микаелян Г.В.. |  |
| 11. | Проверить участки инженерных сетей в зоне возможного подтопления, при необходимости выполнить герметизацию смотровых колодцев сетей водоснабжения, теплоснабжения и линий связи. | до 01.04.2023г. | ООО «РегионТепло-  Сбыт »  Беленко С.А., Мочалов С.А.. Начальник Весьегонского цеха связи Титов А.А.  Зав.отделом ЖКХ и благоустройства |  |
| 12. | Учесть все складские помещения и магазины, которые могут быть подтоплены весенними водами, принять меры к сбережению материальных ценностей. | до 20.03.2023г. | Председатель РАЙПО, руководители хозяйств, Зав.отделом ЖКХ и благоустройства , частные предприниматели. |  |
| 13. | На период паводков руководителям предприятий и организаций представлять по требованию КЧС и ОПБ технику не позднее 3-х часов после получения заявки для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций |  |
| 14. | Заключить договоры на привлечение транспорта и спецтехники, предприятий и организаций не зависимо от форм собственности, для проведения противопаводковых мероприятий. | до 01.04.2023г. | Зав.отделом по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 15. | Обеспечить наглядную агитацию по мерам безопасности во время половодья в местах прохода населения, установить предупреждающие знаки запрещающие проход и проезд через реки. | до 20.03.2023г. | Зав.отделом по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 16. | Провести разъяснительную работу в детских учреждениях по безопасности на водоёмах. | до 12.03.2023г. | ГИМС, Зав.отделом по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 17. | Обеспечить очистку кюветов, водоотводных труб в жилых районах и населённых пунктах , частной постройки. | до 20.04.2023г. | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства;  Зав.отделом дорожной деятельности и связи |  |
| 18. | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим на балансе здания, произвести очистку свесов кровли от льда и снега, при невозможности выполнения очистки, изготовить ограждения на участках предполагаемого падения сосулек и льда со снегом с кровель. | до 25.03.2023г. | балансодержатели зданий, коммунальные службы , управляющие компании |  |
| 19. | Произвести очистку всех контейнеров от бытовых отходов. | постоянно | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства |  |
| 20. | Обеспечить герметизацию шахтных колодцев питьевой воды от попадания в них талых вод с поверхности земли, довести до населения информацию об угрозе и возникновении эпидемий, связанных с употреблением талых вод. | до 25.03.2023г. | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства,  Главный врач ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»Харчук Н.М. |  |
| 21. | Обеспечить публикации в районной газете материалов с разъяснением порядка поведения населения во время паводка. | до 01.04.2023г. | председатель  КЧС и ОПБ,  Главный редактор газеты «Весьегонская жизнь»Кондрашов А.И. |  |

И.О. Заведующего отделом по делам МП, ГО и ЧС

Администрации Весьегонского муниципального округа О.В.Овчинников