|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждаю Глава Весьегонского  муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Пашуков «13» марта 2023 года |

# ПЛАН

**мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных пунктах Весьегонского муниципального округа в пожароопасный период 2023 года**

| **№№ п/п** | **Мероприятия** | **Даты**  **проведения** | **Ответственные исполнители** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести: |  |  |  |
| 1.1. | Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по подготовке к пожароопасному периоду с приглашением на заседание руководителей заинтересованных организаций.  Рассмотреть вопросы предупреждения лесных и торфяных пожаров и определением порядка взаимодействия и обмена информацией при тушении лесных и торфяных пожаров. | до  20.03.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 1.2. | Анализ пожарной обстановки 2022 года в лесах и на торфяниках муниципального округаа, её прогноз на 2023 год, обобщить данные для подготовки сведений и графического отображения информации по пожарам | до  20.03.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам МП, ГО и ЧС,  ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз»,  ПСЧ-27 |  |
| 2. | Подготовка прогнозных карт с оценкой возможной пожарной обстановки в лесах и торфяниках. | в пожароопас-ный период | ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз» |  |
| 3. | Уточнить наличие и подготовить к эксплуатации инженерную и специальную технику, переносные средства пожаротушения и другое оборудование, привлекаемое для тушения лесных и торфяных пожаров. Создать необходимый резервов финансовых и материально-технических средств, для тушения лесных и торфяных пожаров. Проверить готовность лесопожарных команд, добровольных пожарных дружин. | до  15.05.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ , ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз», ПСЧ-27,  отдел МП, ГО и ЧС, |  |
| 4. | Заключить договора с заинтересованными организациями на тушение лесных пожаров и финансирование этих мероприятий. | до  25.04.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам МП, ГО и ЧС , ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз». |  |
| 6. | Обеспечить работу оперативного штаба и готовность к выезду оперативных групп, проверка и уточнение системы оповещения состава оперативного штаба и комиссии по ЧС, организация и проведение тренировки по их сбору | до  20.04.2023г. | Председатель КЧС и ОПБ, ГУП Весьегонский межрайонный лесхоз, ПСЧ-27 |  |
| 7. | Провести штабную тренировку с членами КЧС и ОПБ района, оперативными группами на тему: «Работа КЧС и ОПБ, оперативных групп при ликвидации лесных и торфяных пожаров», отработка вопросов подготовки формирований к тушению лесных и торфяных пожаров, организация взаимодействия КЧС и ОПБ с органами управления лесами. | до  30.04.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ района. |  |
| 8. | Создать необходимые запасы финансовых и материальных средств. Подготовить пожарную и приспособленную для этих целей технику, создать запасы воды и ГСМ на пожароопасный период.  Заключение подведомственными предприятиями договоров между собой и ПСЧ-27, о взаиморасчётах при оказании помощи в тушении пожара. | до  14.05.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ , ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз»,  отдел по делам МП, ГО и ЧС |  |
| 9. | Организовать контроль за подготовкой организаций к пожароопасному периоду, а также за соблюдением противопожарных правил при проведении отжига травы и стерни на территориях, прилегающих к землям лесного фонда. | с 18.04.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам МП, ГО и ЧС, ПСЧ-27, ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз», ОГПН. |  |
| 10. | Организовать через СМИ пропаганду правил защиты лесов, пожарной безопасности на производстве и в быту населению, владельцам транспортных средств, в производственных и общественных коллективах. Оборудовать пре­дупредительные аншлаги на въездах в лесные массивы, места повышенной пожарной опасности. | в пожароопасный период | Председатель КЧС и ОПБ , ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз», отдел по делам МП, ГО и ЧС, ОГПН, ПСЧ-27, РООиР |  |
| 11. | Определить порядок и условия привлечения на тушение лесоторфяных пожаров граждан, сил и средств организаций различных, форм собственности | до  25.04.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ, , ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз». отдел по делам МП, ГО и ЧС |  |
| 12. | Подготовить детские оздоровительные лагеря в противопожарном отношении и провести занятия с детьми по правилам пожарной безопасности. | до 30.05  июнь-август | РОО Весьегонского района, отдел по делам МП, ГО и ЧС,  ОГПН |  |
| 13. | Обеспечить патрулирования совместно с органами управления лесным хозяйством. | в пожароопас­ный период | ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз», ОВД, рыбинспекция. |  |
| 14. | Создать и организовать работу мобильных оперативных групп из должностных лиц органов внутренних дел и работников государственной лесной охраны для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности, выявления виновников лесных пожаров и привлечение их к ответственности. | в пожароопас­ный период | Председатель КЧС и ОПБ, ОВД, ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз», ОГПН, ГИМС, рыбинспекция, РООиР. |  |
| 15. | Организовать ведение надзора и контроля за выполнением противопожарных мероприятий на предприятиях и в организациях, выполняющих работы в лесах, на торфяниках, а также проводящих в лесах (вблизи них) культурно-массовые и другие мероприятия | в пожароопас­ный период | Председатель КЧС и ОПБ , ГУП «Весьегонский, отдел культуры района, РООиР. отдел по делам МП, ГО и ЧС |  |
| 16. | Организация взаимодействия при проведении проверок по административным правонарушениям и дознания о преступлениях, связанных с пожарами в лесах в части своевременного предоставления необходимых материалов о лесных пожарах. | в пожароопас­ный период | Председатель КЧС и ОПБ , ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз», ОГПН, ОВД, ПСЧ-27. |  |
| 17. | Организовать проверку содержания защитных полос вдоль транспортных магистралей, линий электропередач и связи, вокруг населенных пунктов, объектов экономики, дачных поселков и садовых участков. | до  25.04.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ , ОГПН, ПСЧ-27, отдел по делам МП,ГО и ЧС, зав.отделом связи и дорожной деятельности |  |
| 18. | Провести комплекс мер по обеспечению населенных пунктов, попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, гарантированной связью, запасами воды и пожарного инвентаря с его подворным распределением. | в пожароопас­ный период | ЛТУ №3 г.Весьегонск, зав.отделом связи и дорожной деятельности, отдел по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 19. | Предусмотреть мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установки и доведение до сведения жителей сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним. | в пожароопас­ный период | ЛТУ №3 г.Весьегонск, зав.отделом связи и дорожной деятельности отдел по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 20. | Привлечь добровольные пожарные дружины, к предупреждению и ликвидации пожаров в лесах и торфяниках, населенных пунктах и садовых товариществах, базах и лагерях отдыха. | в пожароопас­ный период | отдел по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 21. | Обеспечить координацию действий организаций при проведении мероприя­тий по борьбе с лесными пожарами и привлечение населения, рабочих и слу­жащих, а также противопожарной техники и транспортных средств этих организаций для тушения лесных и торфяных пожаров | в пожароопас­ный период | Председатель КЧС и ОПБ, зав.отделом ЖКХ и благоустройства. |  |
| 22. | Организовать контроль за проведением обустройства пожарных водоемов, устройства запруд и подъездов к водоемам организациями, проводящими разработку лесов и торфяных месторождений. | в пожароопас­ный период | ОГПН, ПСЧ-27, отдел по делам МП,ГО и ЧС, ГУП «Весьегонский межрайонный лесхоз». |  |
| 23. | Представить отчет о выполнении мероприятий настоящего плана в КЧС и ОПБ Весьегонского муниципального округа через отдел по делам МП, ГО и ЧС муниципального округа. | до  25.01.2024 г. | Все исполнители настоящего плана |  |

И.О. Заведующего отделом по делам МП, ГО и ЧС

Администрации Весьегонского муниципального округа О.В.Овчинников